## Z0000002-238846 BOM trien k hai
Z0000002-238846_ 18_19. CV input Tray BOM | [5 empty] | SL ( set ) | 6 | [4pcs/cụm* 6=24 pcs]
Image | ID Number | Quantity | Standard Number | Sub Category | NCC | Visible Part Size | SL | giao 50% ngày 5/4 | giao 50% còn lại ngày 15/4 | Material
| V01 | 2 | 18.1_Mnf_AL6061_1_MIR3 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 125.0 X 10.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V02 | 2 | 18.2_Mnf_AL6061_1_MIR3 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 95.0 X 10.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V03 | 1 | 18.3_Mnf_AL6061_1_MIR3 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 10.0 X 243.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V04 | 2 | 19.1_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 10.0 X 230.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V05 | 2 | 18.12_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel, có lăn nhám | TAT | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V06 | 4 | 18.13_688AZZ_NSK_1_MIR1 | vòng bi 688AZZ | VB | 5.0 X 16.0 X 16.0 | 24 | đã đặt hàng CN
| V07 | 1 | SPG S6I06GX-V12_MIR3 | động cơ S6I06GX-V12/ bộ điều khiển tốc độ đi kèm | SPG | 88.0 X 60.0 X 62.0 | 6 | đã báo đặt hàng
| V08 | 1 | Hộp số SPG S6KA30B_MIR3 | kiu | SPG | 73.0 X 60.0 X 60.0 | 6 | đã báo đặt hàng
| V09 | 2 | 6.6_HTPA25S3M150-A-N8_1_MIR3 | HTPA25S3M150-A-N8 | UP | 21.0 X 28.0 X 28.0 | 12 | đã nhận hàng 30/3
| V10 | 2 | 6.7_KES3-12_1_MIR3 | chốt cài KES3-12 | Then cài | 12.0 X 3.0 X 3.0 | 12 | đã tồn kho sẵn
| V11 | 1 | 21.11_Mnf_SUS304_1_MIR3 | SUS304 có điện hóa | CG | 90.0 X 111.0 X 28.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V12 | 1 | 21.13_HTBN225S3M-150_info-1-25-25_MIR3 | HTBN225S3M-150 --> đổi sang C-HTBN225S3M-150 | MI | 100.0 X 25.0 X 15.0 | 6 | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng
| V13 | 1 | 21.12_Mnf_PC ESD trong_1_MIR3 | Mica trong | GTAM | 6.0 X 109.0 X 86.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V14 | 1 | 21.15_Mnf_Al6061_1_MIR3 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 73.0 X 10.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V15 | 1 | 20.1_Mnf_Al6061_1_MIR3 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 94.0 X 58.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V16 | 1 | 20.2_Mnf_Al6061_1_MIR3 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 8.0 X 69.0 X 95.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V17 | 1 | 20.4_Mnf_SUS304_1_MIR3 | SUS304 có điện hóa | CG | 62.0 X 61.0 X 79.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V18 | 1 | 20.3_Mnf_Al6061_1_MIR3 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 58.0 X 115.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V19 | 1 | 20.5_Mnf_SUS304_1_MIR3 | SUS304 có điện hóa | CG | 41.0 X 31.0 X 94.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V20 | 1 | 18.091024_AL6061_01_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 26.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V21 | 1 | 18.10_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel | TAT | 12.0 X 273.0 X 12.0 | 6 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V22 | 2 | 18.11_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel | TAT | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V23 | 1 | 18.4_Mnf_Al6061_1_MIR2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 335.0 X 10.0 X 39.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V24 | 1 | 18.5_Mnf_Al6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 30.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V25 | 1 | 18.6_Mnf_SUS304_1_MIR2 | SUS304 có điện hóa | CG | 335.0 X 25.0 X 32.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V26 | 2 | 18.7_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 có điện hóa | CG | 256.0 X 57.0 X 18.0 | 12 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V27 | 2 | 18.8_Belt PU chống tĩnh điện_MIR1 | belt PU chống tĩnh điện, màu đen, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 680mm ( đo mép trong 686mm) | Yongli | 329.0 X 20.0 X 33.0 | 12 | đã nhận hàng
| V28 | 1 | 18.9_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel | TAT | 260.0 X 10.0 X 10.0 | 6 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V29 | 2 | 18.STWN8_MIR1 | Phanh trục STWN8 | PT- Phanh trục | 1.0 X 13.0 X 10.0 | 12 | tồn kho sẵn
| V30 | 2 | 21.2_Mnf_Al6061_1_MIR3 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 10.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V31 | 2 | 21.8_B6000ZZ_1_MIR3 | B6000ZZ | VB | 8.0 X 26.0 X 26.0 | 12 | đã đặt hàng CN
| V32 | 1 | 18.6_Mnf_SUS304_1_MIR_MIR1 | SUS304 có điện hóa | CG | 335.0 X 25.0 X 32.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V33 | 1 | 18.4_Mnf_Al6061_1_MIR_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 335.0 X 10.0 X 39.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V34 | 4 | 18.1_Mnf_AL6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 125.0 X 10.0 | 24 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V35 | 4 | 18.2_Mnf_AL6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 95.0 X 10.0 | 24 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V36 | 2 | 18.3_Mnf_AL6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 10.0 X 243.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V37 | 4 | 18.12_Mnf_SUS304_1 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel, có lăn nhám | TAT | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 24 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V38 | 8 | 18.13_688AZZ_NSK_1 | vòng bi 688AZZ | VB | 5.0 X 16.0 X 16.0 | 48 | đã đặt hàng CN
| V39 | 2 | 21.11_Mnf_SUS304_1 | SUS304 có điện hóa | CG | 90.0 X 111.0 X 28.0 | 12 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V40 | 2 | 21.12_Mnf_PC ESD trong_1 | Mica trong | GTAM | 6.0 X 109.0 X 86.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V41 | 4 | 6.6_HTPA25S3M150-A-N8_1 | HTPA25S3M150-A-N8 | UP | 21.0 X 28.0 X 28.0 | 24 | đã nhận hàng 30/3
| V42 | 4 | 6.7_KES3-12_1 | chốt cài KES3-12 | Then cài | 12.0 X 3.0 X 3.0 | 24 | đã tồn kho sẵn
| V43 | 2 | HI_HTBN225S3M-150_info-1-25-25 | HTBN225S3M-150 --> đổi sang C-HTBN225S3M-150 | MI | 100.0 X 25.0 X 15.0 | 12 | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng
| V44 | 2 | SPG S6I06GX-V12 | động cơ S6I06GX-V12/ bộ điều khiển tốc độ đi kèm | SPG | 88.0 X 60.0 X 62.0 | 12 | đã báo đặt hàng
| V45 | 2 | SPG S6DA30B | kiu | SPG | 73.0 X 60.0 X 60.0 | 12 | đã báo đặt hàng
| V46 | 2 | 21.15_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 73.0 X 10.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V47 | 2 | 20.1_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 94.0 X 58.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V48 | 2 | 20.2_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 8.0 X 69.0 X 95.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V49 | 2 | 20.4_Mnf_SUS304_1 | SUS304 có điện hóa | CG | 62.0 X 61.0 X 79.0 | 12 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V50 | 2 | 20.3_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 58.0 X 115.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V51 | 2 | 20.5_Mnf_SUS304_1 | SUS304 có điện hóa | CG | 41.0 X 31.0 X 94.0 | 12 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V52 | 2 | 18.10_Mnf_SUS304_1 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel | TAT | 12.0 X 273.0 X 12.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V53 | 4 | 18.11_Mnf_SUS304_1 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel | TAT | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 24 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V54 | 2 | 18.4_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 335.0 X 10.0 X 39.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V55 | 3 | 18.5_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 30.0 | 18 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V56 | 2 | 18.6_Mnf_SUS304_1 | SUS304 có điện hóa | CG | 335.0 X 25.0 X 32.0 | 12 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V57 | 4 | 18.7_Mnf_SUS304_1 | SUS304 có điện hóa | CG | 256.0 X 57.0 X 18.0 | 24 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V58 | 4 | 18.8_Belt PU chống tĩnh điện | belt PU chống tĩnh điện, màu đen, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 680mm ( đo mép trong 686mm) | Yongli | 329.0 X 20.0 X 33.0 | 24 | đã nhận hàng
| V59 | 2 | 18.9_Mnf_SUS304_1 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel | TAT | 260.0 X 10.0 X 10.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V60 | 4 | STWN8 | Phanh trục STWN8 | PT- Phanh trục | 1.0 X 13.0 X 10.0 | 24 | tồn kho sẵn
| V61 | 4 | 21.2_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 10.0 | 24 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V62 | 4 | 21.8_B6000ZZ_1 | B6000ZZ | VB | 8.0 X 26.0 X 26.0 | 24 | hàng đã về
| V63 | 2 | 18.6_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 có điện hóa | CG | 335.0 X 25.0 X 32.0 | 12 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V64 | 2 | 18.4_Mnf_Al6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 335.0 X 10.0 X 39.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V65 | 2 | 18.1_Mnf_AL6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 125.0 X 10.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V66 | 2 | 18.2_Mnf_AL6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 95.0 X 10.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V67 | 1 | 18.3_Mnf_AL6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 10.0 X 243.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V68 | 2 | 18.12_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel, có lăn nhám | TAT | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V69 | 4 | 18.13_688AZZ_NSK_1_MIR | vòng bi 688AZZ | VB | 5.0 X 16.0 X 16.0 | 24 | hàng đã về
| V70 | 1 | 20.1_Mnf_Al6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 94.0 X 58.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V71 | 1 | 20.2_Mnf_Al6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 8.0 X 69.0 X 95.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V72 | 1 | 20.4_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 có điện hóa | CG | 62.0 X 61.0 X 79.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V73 | 1 | 20.3_Mnf_Al6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 58.0 X 115.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V74 | 1 | 20.5_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 có điện hóa | CG | 41.0 X 31.0 X 94.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V75 | 1 | SPG S6I06GX-V12_MIR | động cơ S6I06GX-V12/ bộ điều khiển tốc độ đi kèm | SPG | 88.0 X 60.0 X 62.0 | 6 | đã báo đặt hàng
| V76 | 1 | Hộp số SPG S6KA30B_MIR | kiu | SPG | 73.0 X 60.0 X 60.0 | 6 | đã báo đặt hàng
| V77 | 2 | 6.6_HTPA25S3M150-A-N8_1_MIR | HTPA25S3M150-A-N8 | UP | 21.0 X 28.0 X 28.0 | 12 | đã nhận hàng 30/3
| V78 | 2 | 6.7_KES3-12_1_MIR | chốt cài KES3-12 | Then cài | 12.0 X 3.0 X 3.0 | 12 | đã tồn kho sẵn
| V79 | 1 | 21.11_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 có điện hóa | CG | 90.0 X 111.0 X 28.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V80 | 1 | 21.13_HTBN225S3M-150_info-1-25-25_MIR | HTBN225S3M-150 --> đổi sang C-HTBN225S3M-150 | MI | 100.0 X 25.0 X 15.0 | 6 | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng
| V81 | 1 | 21.12_Mnf_PC ESD trong_1_MIR | Mica trong | GTAM | 6.0 X 109.0 X 86.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V82 | 1 | 21.15_Mnf_Al6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 73.0 X 10.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V83 | 1 | 18.091024_AL6061_01_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 26.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V84 | 1 | 18.10_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel | TAT | 12.0 X 273.0 X 12.0 | 6 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V85 | 2 | 18.11_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel | TAT | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V86 | 1 | 18.4_Mnf_Al6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 335.0 X 10.0 X 39.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V87 | 1 | 18.5_Mnf_Al6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 30.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V88 | 1 | 18.6_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 có điện hóa | CG | 335.0 X 25.0 X 32.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V89 | 2 | 18.7_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 có điện hóa | CG | 256.0 X 57.0 X 18.0 | 12 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V90 | 2 | 18.8_Belt PU chống tĩnh điện_MIR | belt PU chống tĩnh điện, màu đen, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 680mm ( đo mép trong 686mm) | Yongli | 329.0 X 20.0 X 33.0 | 12 | đã nhận hàng
| V91 | 1 | 18.9_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 điện hóa/ S45C mạ Nikel | TAT | 260.0 X 10.0 X 10.0 | 6 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| V92 | 2 | 18.STWN8_MIR | Phanh trục STWN8 | PT- Phanh trục | 1.0 X 13.0 X 10.0 | 12 | tồn kho sẵn
| V93 | 2 | 21.2_Mnf_Al6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 10.0 | 12 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V94 | 2 | 21.8_B6000ZZ_1_MIR | B6000ZZ | VB | 8.0 X 26.0 X 26.0 | 12 | hàng đã về
| V95 | 1 | 18.6_Mnf_SUS304_1_MIR_MIR | SUS304 có điện hóa | CG | 335.0 X 25.0 X 32.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| V96 | 1 | 18.4_Mnf_Al6061_1_MIR_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 335.0 X 10.0 X 39.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
| V97 | 1 | 091024_AL6061_01 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 26.0 | 6 | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
[6 empty] | giao 50% ngày 5/4 | giao 50% còn lại ngày 15/4
[5 empty] | GTAM | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
[5 empty] | CG | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4 |  | đang giục
[5 empty] | PT- Phanh trục | tồn kho sẵn
[5 empty] | MI | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng
[5 empty] | TAT | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
[5 empty] | Then cài | đã tồn kho sẵn
[5 empty] | SPG | đã báo đặt hàng
[5 empty] | UP | đã nhận hàng 30/3
[5 empty] | VB | hàng đã về
|  | 2 |  |  | Yongli | đã nhận hàng
1
2
1
4
2
4
2
2
1
2
1
0

## Z0000002-238847 BOM trien khai
Z0000002-238847 BOM | [5 empty] | SL | 9 | [4pcs/cụm* 9=36 pcs]
Image | ID Number | Quantity | Standard Number | Sub Category | NCC | Visible Part Size |  | note 1 | Material
| X01 | 1 | SPG S6I06GX-V12_MIR2 | động cơ SPG S6I06GX-V12/ bộ điều khiển tốc độ đi kèm | SPG | 88.0 X 60.0 X 62.0 | 9
| X02 | 1 | Hộp số SPG S6KA30B_MIR2 | Hộp số SPG S6KA30B | SPG | 73.0 X 60.0 X 60.0 | 9
| X03 | 2 | 6.6_HTPA25S3M150-A-N8_1_MIR2 | HTPA25S3M150-A-N8 | UP | 21.0 X 28.0 X 28.0 | 18 | đã nhận hàng 30/3
| X04 | 2 | 6.7_KES3-12_1_MIR2 | chốt cài KES3-12 | Then cài | 12.0 X 3.0 X 3.0 | 18 | đang check tồn
| X05 | 1 | 21.11_Mnf_SUS304_1_MIR2 | SUS304 điện hóa | CG | 90.0 X 111.0 X 28.0 | 9
| X06 | 1 | 21.13_HTBN225S3M-150_info-1-25-25_MIR2 | HTBN225S3M-150 --> đổi sang C-HTBN225S3M-150 | MI | 100.0 X 25.0 X 15.0 | 9 | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng
| X07 | 1 | 21.12_Mnf_PC ESD trong_1_MIR2 | Mica trong | GTAM | 6.0 X 109.0 X 86.0 | 9
| X08 | 1 | 21.15_Mnf_Al6061_1_MIR2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 73.0 X 10.0 | 9
| X09 | 1 | 20.1_Mnf_Al6061_1_MIR2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 94.0 X 58.0 | 9
| X10 | 1 | 20.2_Mnf_Al6061_1_MIR2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 8.0 X 69.0 X 95.0 | 9
| X11 | 1 | 20.4_Mnf_SUS304_1_MIR2 | SUS304 điện hóa | CG | 62.0 X 61.0 X 79.0 | 9
| X12 | 1 | 20.3_Mnf_Al6061_1_MIR2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 58.0 X 115.0 | 9
| X13 | 1 | 20.5_Mnf_SUS304_1_MIR2 | SUS304 điện hóa | CG | 41.0 X 31.0 X 94.0 | 9
| X14 | 2 | 17.0.B6900ZZ_230824_MIR_MIR1 | vòng bi B6900ZZ | VB | 6.0 X 22.0 X 22.0 | 18 | hàng đã về
| X15 | 2 | 18.1_Mnf_AL6061_1_MIR2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 125.0 X 10.0 | 18
| X16 | 2 | 18.2_Mnf_AL6061_1_MIR2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 95.0 X 10.0 | 18
| X17 | 1 | 18.3_Mnf_AL6061_1_MIR2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 10.0 X 243.0 | 9
| X18 | 1 | 21.10_Belt PU chong tinh dien_1_MIR1 | belt PU chống tĩnh điện, màu đen, dày 1.5mm, bản rộng 226mm, chu vi 600mm ( đo mép trong 606mm, đai căn chỉnh ở giữa) | Yongli | 289.0 X 226.0 X 33.0 | 9 | đã chốt đặt hàng
| X19 | 1 | 21.1_Mnf_Al6061_1_MIR2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 295.0 X 10.0 X 39.0 | 9
| X20 | 1 | 21.1_Mnf_Al6061_1_MIR_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 295.0 X 10.0 X 39.0 | 9
| X21 | 2 | 21.2_Mnf_Al6061_1_MIR2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 10.0 | 18
| X22 | 1 | 21.3_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 điện hóa | CG | 216.0 X 230.0 X 18.0 | 9
| X23 | 1 | 21.4_Mnf_SUS304_1_MIR2 | SUS304 điện hóa | CG | 295.0 X 25.0 X 32.0 | 9
| X24 | 1 | 21.4_Mnf_SUS304_1_MIR_MIR1 | SUS304 điện hóa | CG | 295.0 X 25.0 X 32.0 | 9
| X25 | 1 | 21.6_Mnf_SUS304_1_MIR1 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 10.0 X 268.0 X 10.0 | 9
| X26 | 1 | 21.7_Mnf_SUS304_1_MIR1 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 30.0 X 224.0 X 30.0 | 9
| X27 | 2 | 21.8_B6000ZZ_1_MIR2 | Vòng bi B6000ZZ | VB | 8.0 X 26.0 X 26.0 | 18
| X28 | 2 | 21.9_STWN10_1_MIR1 | phanh trục STWN10 | PT- Phanh trục | 15.0 X 1.0 X 13.0 | 18 | Tồn kho sẵn
| X29 | 1 | 21.5_Mnf_SUS304_1_MIR1 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 30.0 X 271.0 X 30.0 | 9
| X30 | 2 | 21.11_Mnf_SUS304_1 | SUS304 điện hóa | CG | 90.0 X 111.0 X 28.0 | 18
| X31 | 2 | HI_HTBN225S3M-150_info-1-25-25 | HTBN225S3M-150 --> đổi sang C-HTBN225S3M-150 | MI | 100.0 X 25.0 X 15.0 | 18 | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng
| X32 | 2 | 21.12_Mnf_PC ESD trong_1 | Mica trong | GTAM | 6.0 X 109.0 X 86.0 | 18
| X33 | 4 | 6.6_HTPA25S3M150-A-N8_1 | HTPA25S3M150-A-N8 | UP | 21.0 X 28.0 X 28.0 | 36 | đã nhận hàng 30/3
| X34 | 4 | 6.7_KES3-12_1 | chốt cài KES3-12 | Then cài | 12.0 X 3.0 X 3.0 | 36 | đã tồn kho sẵn
| X35 | 2 | SPG S6I06GX-V12 | động cơ SPG S6I06GX-V12/ bộ điều khiển tốc độ đi kèm | SPG | 88.0 X 60.0 X 62.0 | 18
| X36 | 2 | SPG S6DA30B, đổi sang S6KA30B | Hộp số SPG S6KA30B | SPG | 73.0 X 60.0 X 60.0 | 18
| X37 | 2 | 21.15_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 73.0 X 10.0 | 18
| X38 | 2 | 20.1_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 94.0 X 58.0 | 18
| X39 | 2 | 20.2_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 8.0 X 69.0 X 95.0 | 18
| X40 | 2 | 20.4_Mnf_SUS304_1 | SUS304 điện hóa | CG | 62.0 X 61.0 X 79.0 | 18
| X41 | 2 | 20.3_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 58.0 X 115.0 | 18
| X42 | 2 | 20.5_Mnf_SUS304_1 | SUS304 điện hóa | CG | 41.0 X 31.0 X 94.0 | 18
| X43 | 4 | 0.B6900ZZ_230824_MIR | vòng bi B6900ZZ | VB | 6.0 X 22.0 X 22.0 | 36 | hàng đã về
| X44 | 4 | 18.1_Mnf_AL6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 125.0 X 10.0 | 36
| X45 | 4 | 18.2_Mnf_AL6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 95.0 X 10.0 | 36
| X46 | 2 | 18.3_Mnf_AL6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 10.0 X 243.0 | 18
| X47 | 2 | 21.10_Belt PU chong tinh dien_1 | belt PU chống tĩnh điện, màu đen, dày 1.5mm, bản rộng 226mm, chu vi 600mm ( đo mép trong 606mm, đai căn chỉnh ở giữa) | Yongli | 289.0 X 226.0 X 33.0 | 18 | đã chốt đặt hàng
| X48 | 2 | 21.1_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 295.0 X 10.0 X 39.0 | 18
| X49 | 2 | 21.1_Mnf_Al6061_1_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 295.0 X 10.0 X 39.0 | 18
| X50 | 4 | 21.2_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 10.0 | 36
| X51 | 2 | 21.3_Mnf_SUS304_1 | SUS304 điện hóa | CG | 216.0 X 230.0 X 18.0 | 18
| X52 | 2 | 21.4_Mnf_SUS304_1 | SUS304 điện hóa | CG | 295.0 X 25.0 X 32.0 | 18
| X53 | 2 | 21.4_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 điện hóa | CG | 295.0 X 25.0 X 32.0 | 18
| X54 | 2 | 21.6_Mnf_SUS304_1 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 10.0 X 268.0 X 10.0 | 18
| X55 | 2 | 21.7_Mnf_SUS304_1 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 30.0 X 224.0 X 30.0 | 18
| X56 | 4 | 21.8_B6000ZZ_1 | Vòng bi B6000ZZ | VB | 8.0 X 26.0 X 26.0 | 36
| X57 | 4 | 21.9_STWN10_1 | phanh trục STWN10 | PT- Phanh trục | 15.0 X 1.0 X 13.0 | 36 | Tồn kho sẵn
| X58 | 2 | 21.5_Mnf_SUS304_1 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 30.0 X 271.0 X 30.0 | 18
| X59 | 1 | SPG S6I06GX-V12_MIR1 | động cơ SPG S6I06GX-V12/ bộ điều khiển tốc độ đi kèm | SPG | 88.0 X 60.0 X 62.0 | 9
| X60 | 1 | Hộp số SPG S6KA30B_MIR1 | Hộp số SPG S6KA30B | SPG | 73.0 X 60.0 X 60.0 | 9
| X61 | 2 | 6.6_HTPA25S3M150-A-N8_1_MIR1 | HTPA25S3M150-A-N8 | UP | 21.0 X 28.0 X 28.0 | 18 | đã nhận hàng 30/3
| X62 | 2 | 6.7_KES3-12_1_MIR1 | chốt cài KES3-12 | Then cài | 12.0 X 3.0 X 3.0 | 18 | đã tồn kho sẵn
| X63 | 1 | 21.11_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 điện hóa | CG | 90.0 X 111.0 X 28.0 | 9
| X64 | 1 | 21.13_HTBN225S3M-150_info-1-25-25_MIR1 | HTBN225S3M-150 --> đổi sang C-HTBN225S3M-150 | MI | 100.0 X 25.0 X 15.0 | 9 | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng
| X65 | 1 | 21.12_Mnf_PC ESD trong_1_MIR1 | Mica trong | GTAM | 6.0 X 109.0 X 86.0 | 9
| X66 | 1 | 21.15_Mnf_Al6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 73.0 X 10.0 | 9
| X67 | 1 | 20.1_Mnf_Al6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 94.0 X 58.0 | 9
| X68 | 1 | 20.2_Mnf_Al6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 8.0 X 69.0 X 95.0 | 9
| X69 | 1 | 20.4_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 điện hóa | CG | 62.0 X 61.0 X 79.0 | 9
| X70 | 1 | 20.3_Mnf_Al6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 58.0 X 115.0 | 9
| X71 | 1 | 20.5_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 điện hóa | CG | 41.0 X 31.0 X 94.0 | 9
| X72 | 2 | 17.0.B6900ZZ_230824_MIR_MIR | vòng bi B6900ZZ | VB | 6.0 X 22.0 X 22.0 | 18 | hàng đã về
| X73 | 2 | 18.1_Mnf_AL6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 125.0 X 10.0 | 18
| X74 | 2 | 18.2_Mnf_AL6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 95.0 X 10.0 | 18
| X75 | 1 | 18.3_Mnf_AL6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 50.0 X 10.0 X 243.0 | 9
| X76 | 1 | 21.10_Belt PU chong tinh dien_1_MIR | belt PU chống tĩnh điện, màu đen, dày 1.5mm, bản rộng 226mm, chu vi 600mm ( đo mép trong 606mm, đai căn chỉnh ở giữa) | Yongli | 289.0 X 226.0 X 33.0 | 9 | đã chốt đặt hàng
| X77 | 1 | 21.1_Mnf_Al6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 295.0 X 10.0 X 39.0 | 9
| X78 | 1 | 21.1_Mnf_Al6061_1_MIR_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 295.0 X 10.0 X 39.0 | 9
| X79 | 2 | 21.2_Mnf_Al6061_1_MIR1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 10.0 | 18
| X80 | 1 | 21.3_Mnf_SUS304_1_MIR | SUS304 điện hóa | CG | 216.0 X 230.0 X 18.0 | 9
| X81 | 1 | 21.4_Mnf_SUS304_1_MIR1 | SUS304 điện hóa | CG | 295.0 X 25.0 X 32.0 | 9
| X82 | 1 | 21.4_Mnf_SUS304_1_MIR_MIR | SUS304 điện hóa | CG | 295.0 X 25.0 X 32.0 | 9
| X83 | 1 | 21.6_Mnf_SUS304_1_MIR | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 10.0 X 268.0 X 10.0 | 9
| X84 | 1 | 21.7_Mnf_SUS304_1_MIR | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 30.0 X 224.0 X 30.0 | 9
| X85 | 2 | 21.8_B6000ZZ_1_MIR1 | Vòng bi B6000ZZ | VB | 8.0 X 26.0 X 26.0 | 18
| X86 | 2 | 21.9_STWN10_1_MIR | phanh trục STWN10 | PT- Phanh trục | 15.0 X 1.0 X 13.0 | 18 | Tồn kho sẵn
| X87 | 1 | 21.5_Mnf_SUS304_1_MIR | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 30.0 X 271.0 X 30.0 | 9
[5 empty] | GTAM | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
[5 empty] | CG | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
[5 empty] | MI | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng
[5 empty] | PG | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
[5 empty] | PT- Phanh trục | Tồn kho sẵn
[5 empty] | SPG | đã báo đặt hàng
[5 empty] | Then cài | đã tồn kho sẵn
[5 empty] | UP | đã nhận hàng 30/3
[5 empty] | VB | hàng đã về
[5 empty] | Yongli | đã chốt đặt hàng

## Z0000002-238848 BOM trien k hai
Z0000002-238848 Z0000002-238849 _ 6&7.Cụm CV_In Out Set - BOM | [5 empty] | SL | 6 | [ 02 pcs/set*6= 12 pcs ]
Image | ID Number | Quantity | Standard Number | Sub Category | NCC | Visible Part Size |  | note 1 | Material
| Y01 | 1 | 0.MF_PB108_8_7_230824 | PB108 màu đen | GTAM | 34.0 X 20.0 X 126.0 | 6
| Y02 | 26 | 6.Con lăn ED-WS08,Polyurethane Rubber | 0 | Bỏ | 14.0 X 14.0 X 16.0 | 156
| Y03 | 1 | 7.0.MF_PB108_8_7_230824_MIR1 | PB108 màu đen | GTAM | 34.0 X 20.0 X 126.0 | 6
| Y04 | 8 | 6.Con lăn ED-WS08,Polyurethane Rubber_MIR1 | 0 | Bỏ | 14.0 X 14.0 X 16.0 | 48
| Y05 | 2 | 6.0_6000ZZ_NSK | Vòng bi 6000ZZ | VB | 8.0 X 26.0 X 26.0 | 12 | hàng đã về
| Y06 | 4 | 6.0_688AZZ_NSK | vòng bi 688AZZ | VB | 5.0 X 16.0 X 16.0 | 24 | hàng đã về
| Y07 | 1 | 6.0_C-HTBN222S3M-150 | C-HTBN222S3M-150, đổi sang C-HTBN225S3M-150 | MI | 99.0 X 26.0 X 15.0 | 6 | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng
| Y08 | 2 | 6.0_C-HTPA25S3M150-A-N8 | C-HTPA25S3M150-A-N8 | UP | 21.0 X 28.0 X 28.0 | 12 | đã nhận hàng 30/3
| Y09 | 2 | 6.0_KES3-12 | chốt cài KES3-12 | Then cài | 12.0 X 3.0 X 3.0 | 12 | đã tồn kho sẵn
| Y10 | 1 | 6.0_S6I06G-GX | động cơ S6I06GX-V12/ bộ điều khiển tốc độ đi kèm | SPG | 100.0 X 60.0 X 62.0 | 6
| Y11 | 1 | 6.0_S6KA15B_1 | Hộp số S6KA15B | SPG | 60.0 X 60.0 X 63.0 | 6
| Y12 | 2 | 6.1.Mnf_AL6061_03 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 10.0 | 12
| Y13 | 1 | 6.1.Mnf_AL6061_05 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 75.0 X 10.0 | 6
| Y14 | 4 | 6.1_Mnf_AL6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 30.0 | 24
| Y15 | 2 | 6.3.Mnf_SUS304_03 | SUS304 | LINH | 47.0 X 11.0 X 11.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Y16 | 2 | 6.3.Mnf_SUS304_06 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel- có lăn nhám | PG | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Y17 | 2 | 6.3.Mnf_SUS304_07 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Y18 | 1 | 6.3.Mnf_SUS304_09 | SUS304, điện hóa | CG | 90.0 X 109.0 X 28.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| Y19 | 1 | 6.4.Mnf_Clear PC_01 | Mica trong | GTAM | 5.0 X 106.0 X 85.0 | 6
| Y20 | 2 | 7.0.Belt_233 | belt PU đen, chống tĩnh điện 10^5-10^9, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 620mm ( đo mép trong 623mm) | Yongli | 20.0 X 34.0 X 297.0 | 12 | đã chốt đặt hàng
| Y21 | 2 | 0.MF_AL_25_2_230824 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 12.0 X 65.0 X 40.0 | 12
| Y22 | 1 | 7.1.Mnf_AL6061_01 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 34.0 X 305.0 | 6
| Y23 | 1 | 7.1.Mnf_AL6061_01_180225_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 34.0 X 305.0 | 6
| Y24 | 2 | 7.2.Mnf_PB108_01 | PB108 màu đen | GTAM | 10.0 X 180.0 X 2.0 | 12
| Y25 | 1 | 7.2.Mnf_PB108_02 | PB108 màu đen | GTAM | 87.0 X 8.0 X 186.0 | 6
| Y26 | 1 | 7.3.Mnf_SUS304_01 | SUS304, điện hóa | CG | 86.0 X 3.0 X 185.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| Y27 | 1 | 7.3.Mnf_SUS304_05 | SUS304, điện hóa | CG | 26.0 X 26.0 X 72.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| Y28 | 1 | 7.3.Mnf_SUS304_02 | SUS304, điện hóa | CG | 26.0 X 26.0 X 102.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| Y29 | 2 | 7.3.Mnf_SUS304_03 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | LINH | 112.0 X 10.0 X 12.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Y30 | 1 | 7.3.Mnf_SUS304_04 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 152.0 X 13.0 X 13.0 | 6 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Y31 | 2 | MF_AL_25_3_170225 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 25.0 X 62.0 X 40.0 | 12
| Y32 | 1 | 041024_PB108_01 | PB108 màu đen | GTAM | 351.0 X 35.0 X 20.0 | 6
| Y33 | 1 | 6.1_Mnf_SUS304_1 | SUS304, điện hóa | CG | 90.0 X 109.0 X 28.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| Y34 | 1 | 6.2_Mnf_PC ESD trong_1 | Mica trong | GTAM | 6.0 X 107.0 X 86.0 | 6
| Y35 | 1 | 6.3_Mnf_Al6061_1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 75.0 X 10.0 | 6
| Y36 | 1 | 6.4_S6I06GX-V12_1 | động cơ S6I06GX-V12/ bộ điều khiển tốc độ đi kèm | SPG | 100.0 X 60.0 X 62.0 | 6
| Y37 | 1 | 6.5_S6KA15B_1 | Hộp số S6KA15B | SPG | 60.0 X 60.0 X 63.0 | 6
| Y38 | 2 | 6.6_HTPA25S3M150-A-N8_1 | HTPA25S3M150-A-N8 | UP | 21.0 X 28.0 X 28.0 | 12 | đã nhận hàng 30/3
| Y39 | 2 | 6.7_KES3-12_1 | chốt cài KES3-12 | Then cài | 12.0 X 3.0 X 3.0 | 12 | đã tồn kho sẵn
| Y40 | 1 | 6.8_HTBN222S3M-150_1 | HTBN222S3M-150, đổi sang C-HTBN225S3M-150 | MI | 99.0 X 26.0 X 15.0 | 6 | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng
| Y41 | 4 | JIS B 1111 - M4x50(1)_1 |  | Bulong M4x50 | 9.0 X 9.0 X 53.0 | 24 | đã tồn kho sẵn
| Y42 | 1 | 6.041024_PB108_01_MIR3 | PB108 màu đen | GTAM | 351.0 X 35.0 X 20.0 | 6
| Y43 | 18 | 6.Con lăn ED-WS08,Polyurethane Rubber_MIR3 | 0 | Bỏ | 14.0 X 14.0 X 16.0 | 108
| Y44 | 4 | 0.688AZZ_NSK_230824 | Vòng bi 688AZZ | VB | 5.0 X 16.0 X 16.0 | 24 | hàng đã về
| Y45 | 2 | 0.Belt_CV455_230824 | Belt PU đen, chống tĩnh điện 10^5-10^9, dày 1.5mm, bản rộng 22mm, chu vi 975mm ( đo mép trong 983mm) | Yongli | 22.0 X 34.0 X 477.0 | 12 | đã chốt đặt hàng
| Y46 | 1 | 0.MF_AL_10_36_230824 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 34.0 X 485.0 | 6
| Y47 | 1 | 6.0.MF_AL_10_36_230824_MIR | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 34.0 X 485.0 | 6
| Y48 | 2 | 0.MF_AL_10_47_230824 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 10.0 | 12
| Y49 | 4 | 0.MF_AL_25_32_230824 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 12.0 X 65.0 X 35.0 | 24
| Y50 | 1 | 0.MF_PB108_10_3_230824 | PB108 màu đen | GTAM | 40.0 X 52.0 X 15.0 | 6
| Y51 | 1 | 6.0.MF_PB108_10_3_230824_MIR | PB108 màu đen | GTAM | 40.0 X 52.0 X 15.0 | 6
| Y52 | 2 | 0.MF_PB108_3_1_230824 | PB108 màu đen | GTAM | 10.0 X 135.0 X 2.0 | 12
| Y53 | 2 | 0.MF_PB108_8_32_230824 | PB108 màu đen | GTAM | 22.0 X 8.0 X 391.0 | 12
| Y54 | 2 | 0.MF_SUS304_11_230824 | SUS304, điện hóa | CG | 20.0 X 3.0 X 390.0 | 12 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| Y55 | 2 | 0.MF_SUS304_28_230824 | SUS304 | LINH | 47.0 X 11.0 X 11.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Y56 | 2 | 0.MF_SUS304_3_230824 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | LINH | 112.0 X 10.0 X 12.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Y57 | 2 | 0.MF_SUS304_4_230824 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel- có lăn nhám | PG | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Y58 | 4 | MF_AL_35_170225 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 25.0 X 62.0 X 35.0 | 24
| Y59 | 2 | 0.MF_SUS304_5_230824 | SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Y60 | 2 | 0.6000ZZ_NSK_230824 | Vòng bi 6000ZZ | VB | 8.0 X 26.0 X 26.0 | 12 | hàng đã về
| Y61 | 1 | 0.MF_SUS304_10_230824 | SUS304, điện hóa | CG | 71.0 X 34.0 X 26.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| Y62 | 1 | 0.MF_SUS304_30_230824 | SUS304, điện hóa | CG | 25.0 X 21.0 X 97.0 | 6 | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
| Y63 | 1 | 0.MF_SUS304_6_230824 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 152.0 X 13.0 X 13.0 | 6 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
\
[5 empty] | GTAM | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4 |  | GTAM
[5 empty] | CG | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4 |  | CG
[5 empty] | HC |  |  | PT- Phanh trục
[5 empty] | MI | 31/3 và 3/4 nhận đủ hàng |  | MI
[5 empty] | LINH | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV |  | PG
[5 empty] | Then cài | đã tồn kho sẵn |  | Then cài
[5 empty] | PG | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV |  | SPG
[5 empty] | Bulong M4x50 | đã tồn kho sẵn |  | UP
[5 empty] | SPG | đã báo đặt hàng |  | VB
[5 empty] | UP | đã nhận hàng 30/3 |  | Yongli
[5 empty] | VB | hàng đã về
[5 empty] | Yongli | đã chốt đặt hàng

## Z0000002-238851 BOM triển kh ai
Z0000002-238851_13.Cụm tách tray_TOP_ LR_ 02pcs - BOM | [5 empty] | SL | 6 | [2pcs/set* 6=12 pcs]
Image | ID Number | Quantity | Standard Number | Sub Category | NCC | Visible Part Size | SL | Note 1 | Material
| Z01 | 2 | 13.B6000ZZ#2 | Vòng bi B6000ZZ | VB | 8.0 X 26.0 X 26.0 | 12 | đã đặt CN
| Z02 | 2 | 13..Belt PU đen, chống tĩnh điện#2 | Belt PU đen, chống tĩnh điện, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 670mm ( đo mép trong chu vi 677mm, căn chỉnh đã ở giữa ) | Yongli | 20.0 X 34.0 X 324.0 | 12 | đã chốt đặt hàng
| Z03 | 2 | KES3-12#2 | chốt cài KES3-12 | then cài | 12.0 X 3.0 X 3.0 | 12 | đã tồn kho sẵn
| Z04 | 1 | 13.10_MF_AL6061_1_Mirror | AL6061, anode màu đen | GTAM | 64.0 X 75.0 X 15.0 | 6
| Z05 | 2 | 13.11_MF_AL6061_1#2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 6.0 X 72.0 X 42.0 | 12
| Z06 | 4 | 13.12_MF_AL6061_1#2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 12.0 X 15.0 X 34.0 | 24
| Z07 | 4 | 13.13_MF_AL6061_1#2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 12.0 X 32.0 X 45.0 | 24
| Z08 | 1 | 13.14_MF_AL6061_1_Mirror | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 71.0 X 10.0 | 6
| Z09 | 2 | 13.16_MF_AL6061_1_Mirror | AL6061, anode màu đen | GTAM | 240.0 X 26.0 X 10.0 | 12
| Z10 | 2 | 13.17_MF_SUS304_1#2 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel, có lăn nhám | PG | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12
| Z11 | 2 | 13.18_MF_SUS304_1_Mirror | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel, không lăn nhám | PG | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12
| Z12 | 1 | 13.19_MF_SUS304_1#2 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 12.0 X 206.0 X 12.0 | 6
| Z13 | 1 | 13.1_MF_AL6061_1_Mirror | AL6061, anode màu đen | GTAM | 330.0 X 300.0 X 10.0 | 6
| Z14 | 2 | 13.20_MF_SUS304_1#2 | ct phay, SUS304 điện hóa hoặc S45C mạ nikel | Vitech | 24.0 X 20.0 X 17.0 | 12 | đang yc gửi báo giá
| Z15 | 1 | 13.21_MF_SUS304_1_Mirror | SUS304 điện hóa | CG | 20.0 X 29.0 X 65.0 | 6
| Z16 | 1 | 13.22_MF_SUS304_1_Mirror | SUS304 điện hóa | CG | 300.0 X 43.0 X 10.0 | 6
| Z17 | 1 | 13.23_MF_SUS304_1_Mirror | SUS304 điện hóa | CG | 49.0 X 79.0 X 30.0 | 6
| Z18 | 1 | 13.24_MF_SUS304_1#2 | SUS304 điện hóa | CG | 13.0 X 92.0 X 17.0 | 6
| Z19 | 2 | 13.25_MF_SUS304_1#2 | SUS304 điện hóa | CG | 250.0 X 23.0 X 20.0 | 12
| Z20 | 1 | 13.26_MF_SUS304_1_Mirror | SUS304 điện hóa | CG | 63.0 X 28.0 X 170.0 | 6
| Z21 | 2 | 13.27_MF_SUS304_1_Mirror | SUS304 điện hóa | LINH | 39.0 X 10.0 X 10.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Z22 | 1 | 13.2_MF_AL6061_1_Mirror | AL6061, anode màu đen | GTAM | 330.0 X 100.0 X 10.0 | 6
| Z23 | 1 | 13.3_MF_AL6061_1_Mirror | AL6061, anode màu đen | GTAM | 330.0 X 10.0 X 100.0 | 6
| Z24 | 1 | 13.4_MF_AL6061_1#2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 472.0 X 43.0 X 8.0 | 6
| Z25 | 2 | 13.5_MF_AL6061_1#2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 33.0 X 32.0 X 10.0 | 12
| Z26 | 4 | 13.688AZZ_NSK_Mirror | Vòng bi 688AZZ, NSK | VB | 5.0 X 16.0 X 16.0 | 24
| Z27 | 2 | 13.6_MF_AL6061_1#2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 29.0 | 12
| Z28 | 2 | 13.7_MF_AL6061_1#2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 10.0 | 12
| Z29 | 1 | 13.8_MF_AL6061_1#2 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 20.0 X 41.0 X 42.0 | 6
| Z30 | 2 | 13.9_MF_AL6061_1_Mirror | AL6061, anode màu đen | GTAM | 225.0 X 33.0 X 10.0 | 12
| Z31 | 1 | 13.SPG S6I06GX-V12_Mirror | động cơ SPG S6I06GX-V12/ bộ điều khiển tốc độ đi kèm | SPG | 88.0 X 60.0 X 62.0 | 6
| Z32 | 1 | 13.SPG S6KA30B_Mirror | Hộp số SPG S6KA30B | SPG | 73.0 X 60.0 X 60.0 | 6
| Z33 | 1 | HTBN339S3M-150#2 | HTBN339S3M-150 --> đổi sang C-HTBN225S3M-150 | MI | 157.0 X 25.0 X 15.0 | 6 | đã báo a VA đặt hàng
| Z34 | 2 | HTPA25S3M150-A-N8_Mirror | HTPA25S3M150-A-N8 | UP | 21.0 X 28.0 X 28.0 | 12 | đã đặt hàng, dự kiến 26/3 gửi hàng
| Z35 | 1 | MF_MICA_2_Mirror | Mica trong | GTAM | 51.0 X 3.0 X 166.0 | 6
| Z36 | 4 | HI_SETGS12-89-SC65-M6-N6#2 | chân đỡ thân máy SETGS12-89-SC65-M6-N6 | LINH | 98.0 X 12.0 X 12.0 | 24 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Z37 | 1 | 13.10_MF_AL6061_1_MIR_Mirror | AL6061, anode màu đen | GTAM | 64.0 X 75.0 X 15.0 | 6
| Z38 | 2 | 13.B6000ZZ#1 | Vòng bi B6000ZZ | VB | 8.0 X 26.0 X 26.0 | 12 | đã đặt CN
| Z39 | 2 | 13..Belt PU đen, chống tĩnh điện#1 | Belt PU đen, chống tĩnh điện, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 670mm ( đo mép trong chu vi 677mm, căn chỉnh đã ở giữa ) | Yongli | 20.0 X 34.0 X 324.0 | 12 | đã chốt đặt hàng
| Z40 | 2 | KES3-12#1 | chốt cài KES3-12 | then cài | 12.0 X 3.0 X 3.0 | 12 | đã tồn kho sẵn
| Z41 | 1 | 13.10_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 64.0 X 75.0 X 15.0 | 6
| Z42 | 2 | 13.11_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 6.0 X 72.0 X 42.0 | 12
| Z43 | 4 | 13.12_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 12.0 X 15.0 X 34.0 | 24
| Z44 | 4 | 13.13_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 12.0 X 32.0 X 45.0 | 24
| Z45 | 1 | 13.14_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 90.0 X 71.0 X 10.0 | 6
| Z46 | 2 | 13.16_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 240.0 X 26.0 X 10.0 | 12
| Z47 | 2 | 13.17_MF_SUS304_1#1 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel, có lăn nhám | PG | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12
| Z48 | 2 | 13.18_MF_SUS304_1#1 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel, không lăn nhám | PG | 20.0 X 34.0 X 34.0 | 12
| Z49 | 1 | 13.19_MF_SUS304_1#1 | ct trục, SUS304 điện hóa/ S45C mạ nikel | PG | 12.0 X 206.0 X 12.0 | 6
| Z50 | 1 | 13.1_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 330.0 X 300.0 X 10.0 | 6
| Z51 | 2 | 13.20_MF_SUS304_1#1 | ct phay, SUS304 điện hóa hoặc S45C mạ nikel | Vitech | 24.0 X 20.0 X 17.0 | 12 | đang yc gửi báo giá
| Z52 | 1 | 13.21_MF_SUS304_1#1 | SUS304 điện hóa | CG | 20.0 X 29.0 X 65.0 | 6
| Z53 | 1 | 13.22_MF_SUS304_1#1 | SUS304 điện hóa | CG | 300.0 X 43.0 X 10.0 | 6
| Z54 | 1 | 13.23_MF_SUS304_1#1 | SUS304 điện hóa | CG | 49.0 X 79.0 X 30.0 | 6
| Z55 | 1 | 13.24_MF_SUS304_1#1 | SUS304 điện hóa | CG | 13.0 X 92.0 X 17.0 | 6
| Z56 | 2 | 13.25_MF_SUS304_1#1 | SUS304 điện hóa | CG | 250.0 X 23.0 X 20.0 | 12
| Z57 | 1 | 13.26_MF_SUS304_1#1 | SUS304 điện hóa | CG | 63.0 X 28.0 X 170.0 | 6
| Z58 | 2 | 13.27_MF_SUS304_1#1 | SUS304 điện hóa | LINH | 39.0 X 10.0 X 10.0 | 12 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Z59 | 1 | 13.2_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 330.0 X 100.0 X 10.0 | 6
| Z60 | 1 | 13.3_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 330.0 X 10.0 X 100.0 | 6
| Z61 | 1 | 13.4_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 472.0 X 43.0 X 8.0 | 6
| Z62 | 2 | 13.5_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 33.0 X 32.0 X 10.0 | 12
| Z63 | 4 | 13.688AZZ_NSK#1 | Vòng bi 688AZZ, NSK | VB | 5.0 X 16.0 X 16.0 | 24
| Z64 | 2 | 13.6_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 29.0 | 12
| Z65 | 2 | 13.7_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 10.0 X 30.0 X 10.0 | 12
| Z66 | 1 | 13.8_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 20.0 X 41.0 X 42.0 | 6
| Z67 | 2 | 13.9_MF_AL6061_1#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 225.0 X 33.0 X 10.0 | 12
| Z68 | 1 | 13.SPG S6I06GX-V12#1 | động cơ SPG S6I06GX-V12/ bộ điều khiển tốc độ đi kèm | SPG | 88.0 X 60.0 X 62.0 | 6
| Z69 | 1 | 13.SPG S6KA30B#1 | Hộp số SPG S6KA30B | SPG | 73.0 X 60.0 X 60.0 | 6
| Z70 | 1 | HTBN339S3M-150#1 | HTBN339S3M-150 --> đổi sang C-HTBN225S3M-150 | MI | 157.0 X 25.0 X 15.0 | 6 | đã báo a VA đặt hàng
| Z71 | 2 | HTPA25S3M150-A-N8#1 | HTPA25S3M150-A-N8 | UP | 21.0 X 28.0 X 28.0 | 12 | đã đặt hàng, dự kiến 26/3 gửi hàng
| Z72 | 1 | MF_MICA_2#1 | Mica trong | GTAM | 51.0 X 3.0 X 166.0 | 6
| Z73 | 4 | HI_SETGS12-89-SC65-M6-N6#1 | chân đỡ thân máy SETGS12-89-SC65-M6-N6 | LINH | 98.0 X 12.0 X 12.0 | 24 | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
| Z74 | 1 | 13.10_MF_AL6061_1_MIR#1 | AL6061, anode màu đen | GTAM | 64.0 X 75.0 X 15.0 | 6
[5 empty] | GTAM | đã đặt phôi, có thể làm xong trc 5/4
[5 empty] | CG | đã chốt làm MAH toàn bộ, có hàng trc 4/4
[5 empty] | LINH | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
[5 empty] | MI | đã báo a VA đặt hàng
[5 empty] | PG | Ng đã đặt NCC mới cho đủ 84CV
[5 empty] | then cài | đã tồn kho sẵn
[5 empty] | SPG | đã báo đặt hàng
[5 empty] | UP | đã đặt hàng, dự kiến 26/3 gửi hàng
[5 empty] | Vitech | đang yc gửi báo giá
[5 empty] | VB | đã đặt CN
[5 empty] | Yongli | đã chốt đặt hàng