## Z0000002-508684 BOM triển k hai
CONVEYOR_Z0000002-508684_ Code_Conveyor_Shutter 2 | [6 empty] | SL | 2 | 12
Image | ID Number | Quantity | BOM gốc | Ghi chú | Category | Visible Part Size | NCC/vật tư | SL |  | triển khai lần 1, sl 2 | Triển khai lần 2 |  | giống cột E
| AB01 | 1 | TTBU250T5-100_info-1-18-18_1 | TTBU250T5-100 --> đổi sang C-TTBN250T5-150 |  | 110.0 X 30.0 X 10.0 | MI | 2 | 12 | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | đã nhận đủ 13/4, |  | TTBU250T5-100 --> đổi sang C-TTBN250T5-150
| AB02 | 1 | MF_SUS304_1244 | SUS304, điện hóa |  | 25.0 X 53.0 X 51.0 | CG | 2 | 12 | đã chốt HH |  |  | SUS304, điện hóa
| AB03 | 2 | MF_SUS304_0210_1432 | SUS304, điện hóa |  | 20.0 X 50.0 X 25.0 | CG | 4 | 24 | đã chốt HH |  |  | SUS304, điện hóa
| AB04 | 1 | MF_SUS204_1143 | SUS304, điện hóa |  | 25.0 X 63.0 X 56.0 | CG | 2 | 12 | đã chốt HH |  |  | SUS304, điện hóa
| AB05 | 1 | MF_Aluminum 6061_0202_176 | AL6061 anode đen |  | 260.0 X 150.0 X 8.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong 9/4 |  |  | AL6061 anode đen
| AB06 | 1 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-A-N8-FC30.0 |  | 31.0 X 16.0 X 31.0 | UP | 2 | 12 | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 |  |  | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-A-N8-FC30.0
| AB07 | 1 | CV3_Pb108_Shutter 2_MIR | PB108 |  | 395.0 X 19.0 X 10.0 | GTAM | 2 | 12 | 9/4 đã xong |  |  | PB108
| AB08 | 1 | CV3_Pb108_Shutter 2 | PB108 |  | 395.0 X 19.0 X 10.0 | GTAM | 2 | 12 | 9/4 đã xong |  |  | PB108
| AB09 | 2 | CV3_Pb108-1_UV | PB108 |  | 344.0 X 26.0 X 16.0 | GTAM | 4 | 24 | 9/4 đã xong |  |  | PB108
| AB10 | 2 | CV3_Belt 1_Shutter 2 | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 890mm( đo mép trong 895mm, chốt cân chỉnh đang ở giữa ) |  | 394.0 X 20.0 X 80.0 | Belt | 4 | 24 | đã nhận đủ hàng 9/4 | đã đặt hàng 10/4, hẹn 25/4 giao 50%, 5/5 giao nốt |  | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 890mm( đo mép trong 895mm, chốt cân chỉnh đang ở giữa )
| AB11 | 1 | CV3_AL_Shutter 2 | AL6061 anode đen |  | 395.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 2 | 12 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB12 | 1 | CV3_AL_Shutter 2 MIR | AL6061 anode đen |  | 395.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 2 | 12 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB13 | 1 | CV3_AL 9 Shutter 2 | AL6061 anode đen |  | 60.0 X 20.0 X 63.0 | GTAM | 2 | 12 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB14 | 1 | CV3_AL 32_Shutter 2 | AL6061 anode đen |  | 245.0 X 200.0 X 12.0 | GTAM | 2 | 12 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB15 | 1 | CV3_AL 10. | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 2 | 12 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB16 | 1 | S6I06G-GX | S6I06GX-12CE và bộ đk tốc độ SUA06IX-V12 |  | 100.0 X 60.0 X 62.0 | SPG | 2 | 12 | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV |  |  | S6I06GX-12CE và bộ đk tốc độ SUA06IX-V12
| AB17 | 1 | S6KA3-15 | hộp số S6KA15B |  | 60.0 X 60.0 X 63.0 | SPG | 2 | 12 | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV |  |  | hộp số S6KA15B
| AB18 | 1 | KES3-12 | Chốt cài KES-12 |  | 12.0 X 3.0 X 3.0 | Chốt cài | 2 | 12 | đã tồn kho |  |  | Chốt cài KES-12
| AB19 | 1 | MF_Al6061_841 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 70.0 X 70.0 | GTAM | 2 | 12 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB20 | 1 | MF_Al6061_845 | AL6061 anode đen |  | 16.0 X 25.0 X 62.0 | GTAM | 2 | 12 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB21 | 1 | MF_Urethan 90_1119 | Urethan |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 2 | 12 | 9/4 đã xong |  |  | Urethan
| AB22 | 4 | CV3_Pulley 1 | Rulo |  | 24.0 X 23.0 X 24.0 | TT | 8 | 48 | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau |  | Rulo
| AB23 | 16 | SB688ZZ | Vòng bi SB688ZZ --> đổi sang C-SE688ZZ |  | 16.0 X 5.0 X 16.0 | VB C-SE688ZZ | 32 | 192 | đặt tổng 432, đã về hàng 9/4 | Tổng lô đặt HC 2280, 14/4 về trc 630 |  | Vòng bi SB688ZZ --> đổi sang C-SE688ZZ
| AB24 | 2 | CV3_Shaft 5 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 30.0 X 12.0 | TT | 4 | 24 | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau |  | SUS304, điện hóa
| AB25 | 8 | STWN8_Misumi | Phanh trục STWN8 |  | 1.0 X 10.0 X 13.0 | Phanh trục | 16 | 96 | đã tồn kho sẵn |  |  | Phanh trục STWN8
| AB26 | 4 | CV3_Pulley | Rulo |  | 21.0 X 20.0 X 21.0 | TT | 8 | 48 | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau |  | Rulo
| AB27 | 4 | CV3_Shaft 1 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 29.0 X 12.0 | TT | 8 | 48 | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau |  | SUS304, điện hóa
| AB28 | 1 | CV3_Shaft 4 | Trục |  | 11.0 X 10.0 X 205.0 | TT | 2 | 12 | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau |  | Trục
| AB29 | 2 | CV3_Pulley 2 | Rulo |  | 34.0 X 31.0 X 34.0 | TT | 4 | 24 | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau |  | Rulo
| AB30 | 2 | SB6000ZZ | Vòng bi SB6000ZZ --> đổi sang C-SE6000ZZ |  | 26.0 X 8.0 X 26.0 | VB C-SE6000ZZ | 4 | 24 | đã nhận hàng 27/3 | tổng lô 324, đã về đủ 13/4 |  | Vòng bi SB6000ZZ --> đổi sang C-SE6000ZZ
| AB31 | 2 | STWN10 | phanh trục STWN10 |  | 1.0 X 15.0 X 13.0 | Phanh trục | 4 | 24 | đã tồn kho sẵn |  |  | phanh trục STWN10
| AB32 | 1 | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0_Misumi | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-B-N10-FC30.0 |  | 28.0 X 30.0 X 30.0 | UP | 2 | 12 | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 |  |  | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-B-N10-FC30.0
| AB33 | 3 | KES3-15 | Chốt cài KES-15 |  | 15.0 X 3.0 X 3.0 | Chốt cài | 6 | 36 | đã tồn kho |  |  | Chốt cài KES-15
| AB34 | 2 | CV3_Shaft 3 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 34.0 X 12.0 | TT | 4 | 24 | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau |  | SUS304, điện hóa
| AB35 | 2 | CV3_AL 7 | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 4 | 24 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB36 | 2 | CV3_AL 8 | AL6061 anode đen |  | 22.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 4 | 24 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB37 | 2 | MF_Aluminum 6061_0202_1757 | AL6061 anode đen |  | 150.0 X 43.0 X 15.0 | GTAM | 4 | 24 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB38 | 2 | MF_Aluminum 6061_0202_179 | AL6061 anode đen |  | 100.0 X 35.0 X 8.0 | GTAM | 4 | 24 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB39 | 2 | MF_Aluminum 6061_0202_2083 | AL6061 anode đen |  | 100.0 X 15.0 X 8.0 | GTAM | 4 | 24 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
| AB40 | 2 | MF_Aluminum 6061_0202_2087 | AL6061 anode đen |  | 60.0 X 12.0 X 10.0 | GTAM | 4 | 24 | 9/4 đã xong |  |  | AL6061 anode đen
[8 empty] | triển khai lần 1, sl 2 | triển khai lần 2, số lượng x 6
[7 empty] | Belt | đã nhận đủ hàng 9/4 | đã đặt hàng 10/4, hẹn 25/4 giao 50%, 5/5 giao nốt
[7 empty] | CG | đã xong 9/4
[7 empty] | Chốt cài | đã tồn kho | đã tồn kho
[7 empty] | GTAM | 9/4 đã xong
[7 empty] | MI | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | đã nhận đủ 13/4,
[7 empty] | TT | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau
[7 empty] | Phanh trục | đã tồn kho sẵn | đã tồn kho sẵn
[7 empty] | SPG | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV
[7 empty] | UP | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4
[7 empty] | VB C-SE688ZZ | đặt tổng 432, đã về hàng 9/4 | Tổng lô đặt HC 2280, 14/4 về trc 630
[7 empty] | VB C-SE6000ZZ | đã nhận hàng 27/3 | tổng lô 324, đã về đủ 13/4
Thống kê vòng bi lô 7 CV
[6 empty] | Thống kê vòng bi lô 7 CV | lần 1/ 1 line | lần 2/ * 6 lines |  | SL | lần 1/ 1 line | lần 2/ * 6 lines
[5 empty] | 684 | Vòng bi SB688ZZ | 32 | 192 | 684 | Vòng bi SB6000ZZ | 4 | 24
[5 empty] | 700 | Vòng bi SB688ZZ | 64 | 384 | 700 | Vòng bi SB6000ZZ | 8 | 48
[5 empty] | 701 | Vòng bi SB688ZZ | 32 | 192 | 701 | Vòng bi SB6000ZZ | 4 | 24
[5 empty] | 703 | Vòng bi SB688ZZ | 32 | 192 | 703 | Vòng bi SB6000ZZ | 4 | 24
[5 empty] | 704 | Vòng bi SB688ZZ | 32 | 192 | 704 | Vòng bi SB6000ZZ | 4 | 24
[5 empty] | 707 | Vòng bi SB688ZZ | 144 | 864 | 707 | Vòng bi SB6000ZZ | 18 | 108
[5 empty] | 708 | Vòng bi SB688ZZ | 96 | 576 | 708 | Vòng bi SB6000ZZ | 12 | 72
[7 empty] | 432 | 2592 |  |  | 54 | 324
Thống kê đặt SPG
[5 empty] | S6I06GX-12CE/ bộ đk tốc độ SUA06IX-V12/ hộp số S6KA3-15 |  | lần 1/ 1 line | lần 2/ * 6 lines
[5 empty] | 684 | TTBU250T5-100 --> đổi sang C-TTBN250T5-150 | 2 | 12
[5 empty] | 700 |  | 4 | 24
[5 empty] | 701 |  | 2 | 12
[5 empty] | 703 |  | 2 | 12
[5 empty] | 704 |  | 2 | 12
[5 empty] | 707 |  | 9 | 54
[5 empty] | 708 |  | 6 | 36
[7 empty] | 27 | 162
[5 empty] | Thống kê đặt belt |  |  | lần 2, số lượng * 6
[5 empty] | 684 | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 890mm( đo mép trong 895mm, chốt cân chỉnh đang ở giữa ) | 8 | 48
[5 empty] | 700 | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 890mm( đo mép trong 895mm, chốt cân chỉnh đang ở giữa ) | 8 | 48
[5 empty] | 701 | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 890mm( đo mép trong 895mm, chốt cân chỉnh đang ở giữa ) | 4 | 24
[5 empty] | 703 | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 890mm( đo mép trong 895mm, chốt cân chỉnh đang ở giữa ) | 4 | 24
[5 empty] | 704 | belt PU đen, chống tĩnh điện, độ dày 1.5m, bản rộng 20mm, chu vi 650mm (đo mép trong 655mm, chốt căn chỉnh ở giữa) | 4 | 24
[5 empty] | 707 | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 1210mm ( đo mép trong 1219mm, chốt căn chỉnh ở giữa ) | 18 | 108
[5 empty] | 708 | belt PU đen, chống tĩnh điện, độ dày 1.5m, bản rộng 20mm, chu vi 650mm (đo mép trong 655mm, chốt căn chỉnh ở giữa) | 12 | 72
[7 empty] | 58 | 348
[5 empty] | Thống kê đặt belt răng/ Misumi |  |  | lần 2, số lượng * 6
[5 empty] | 684 |  | 2 | 12
[5 empty] | 700 |  | 4 | 24
[5 empty] | 701 |  |  | 0
[5 empty] | 703 |  |  | 0
[5 empty] | 704 | TTBU225T5-100 --> đổi sang C-TTBN225T5-150 | 2 | 12
[5 empty] | 707 |  |  | 0
[5 empty] | 708 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 48
[5 empty] | Thống kê đặt pully/ Misumi |  |  | lần 2, số lượng * 6
|  |  |  | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 | 684 |  | 2 | 12
|  |  |  | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0_Misumi | 700 |  | 32 | 192
[5 empty] | 701 |  |  | 0
[5 empty] | 703 |  |  | 0
[5 empty] | 704 | SUS304, điện hóa | 4 | 24
[5 empty] | 707 |  |  | 0
[5 empty] | 708 |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 228

## Z0000002-508700 BOM triển k hai
CONVEYOR_Z0000002-508700_ Code_Conveyor_UV - BOM | [6 empty] | SL | 4 | 24
Image | ID Number | Quantity | Standard Number | Sub Category | Category | Visible Part Size | NCC/vật tư | Lần 1 | lần 2
| AC01 | 1 | CV3_Pb108_UV | PB108 |  | 150.0 X 20.0 X 10.0 | GTAM | 4 | 24 | chưa gc
| AC02 | 2 | Auto CTQ Machine - Conveyor - P034 copy | 0 |  | 25.0 X 63.0 X 56.0 | CG | 8 | 48
| AC03 | 1 | MF_PB108_1404 | PB108 |  | 83.0 X 11.0 X 20.0 | GTAM | 4 | 24 | chưa gc
| AC04 | 1 | CV3_Pb108_UV_MIR | PB108 |  | 396.0 X 20.0 X 22.0 | GTAM | 4 | 24 | chưa gc
| AC05 | 1 | CV3_AL 2 _UV_53 | AL6061 anode đen |  | 395.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
| AC06 | 1 | CV3_AL 9 uv | AL6061 anode đen |  | 60.0 X 20.0 X 63.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
| AC07 | 1 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-A-N8-FC30.0 |  | 31.0 X 16.0 X 31.0 | UP | 4 | 24
| AC08 | 1 | CV3_AL 10. | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
| AC09 | 1 | TTBU250T5-100_info-1-18-18_1 | TTBU250T5-100 --> đổi sang C-TTBN250T5-150 |  | 110.0 X 30.0 X 10.0 | MI | 4 | 24
| AC10 | 2 | CV3_Belt 1_UV | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 890mm( đo mép trong 895mm, chốt cân chỉnh đang ở giữa ) |  | 394.0 X 20.0 X 80.0 | Belt | 8 | 48
| AC11 | 2 | CV3_Pb108-1_UV | PB108 |  | 344.0 X 26.0 X 16.0 | GTAM | 8 | 48 | chưa gc
| AC12 | 1 | CV3_AL 2 _UV_3 | AL6061 anode đen |  | 395.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
| AC13 | 1 | MF_SUS304_0210_1454_1 | SUS304, điện hóa |  | 10.0 X 40.0 X 29.0 | CG | 4 | 24
| AC14 | 1 | MF_SUS304_0210_1454_MIR_1 | SUS304, điện hóa |  | 20.0 X 40.0 X 29.0 | CG | 4 | 24
| AC15 | 1 | CV3_AL 3_UV | AL6061 anode đen |  | 395.0 X 200.0 X 12.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
| AC16 | 1 | S6I06G-GX | S6I06GX-12CE và bộ đk tốc độ SUD06IB-V12 |  | 100.0 X 60.0 X 62.0 | SPG | 4 | 24
| AC17 | 1 | S6KA3-15 | hộp số S6KA15B |  | 60.0 X 60.0 X 63.0 | SPG | 4 | 24
| AC18 | 1 | KES3-12 | Chốt cài KES-12 |  | 12.0 X 3.0 X 3.0 | Chốt cài | 4 | 24
| AC19 | 8 | STWN8_Misumi | Phanh trục STWN8 |  | 1.0 X 10.0 X 13.0 | Phanh trục | 32 | 192
| AC20 | 4 | CV3_Pulley 1 | Rulo |  | 24.0 X 23.0 X 24.0 | TT | 16 | 96
| AC21 | 16 | SB688ZZ | Vòng bi SB688ZZ --> đổi sang C-SE688ZZ |  | 16.0 X 5.0 X 16.0 | VB C-SE688ZZ | 64 | 384
| AC22 | 2 | CV3_Shaft 5 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 30.0 X 12.0 | TT | 8 | 48
| AC23 | 4 | CV3_Pulley | Rulo |  | 21.0 X 20.0 X 21.0 | TT | 16 | 96
| AC24 | 4 | CV3_Shaft 1 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 29.0 X 12.0 | TT | 16 | 96
| AC25 | 2 | CV3_Shaft 3 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 34.0 X 12.0 | TT | 8 | 48
| AC26 | 2 | CV3_AL 7 | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 8 | 48 | đã xong
| AC27 | 2 | CV3_AL 8 | AL6061 anode đen |  | 22.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 8 | 48 | đã xong
| AC28 | 1 | CV3_Shaft 4 | Trục |  | 11.0 X 10.0 X 205.0 | TT | 4 | 24
| AC29 | 2 | CV3_Pulley 2 | Rulo |  | 34.0 X 31.0 X 34.0 | TT | 8 | 48
| AC30 | 2 | SB6000ZZ | Vòng bi SB6000ZZ --> đổi sang C-SE6000ZZ |  | 26.0 X 8.0 X 26.0 | VB C-SE6000ZZ | 8 | 48
| AC31 | 2 | STWN10 | phanh trục STWN10 |  | 1.0 X 15.0 X 13.0 | Phanh trục | 8 | 48
| AC32 | 1 | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0_Misumi | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-B-N10-FC30.0 |  | 28.0 X 30.0 X 30.0 | UP | 4 | 24
| AC33 | 3 | KES3-15 | Chốt cài KES-15 |  | 15.0 X 3.0 X 3.0 | Chốt cài | 12 | 72
| AC34 | 1 | MF_Al6061_1323 | AL6061 anode đen |  | 36.0 X 10.0 X 65.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
| AC35 | 1 | MF_Al6061_1021 | AL6061 anode đen |  | 32.0 X 7.0 X 50.0 | GTAM | 4 | 24 | chưa gc
| AC36 | 1 | MF_Al6061_1325 | AL6061 anode đen |  | 60.0 X 10.0 X 20.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
[7 empty] | Belt | đã nhận đủ hàng 9/4 | đã đặt hàng 10/4, hẹn 25/4 giao 50%, 5/5 giao nốt
[7 empty] | CG | đã xong 9/4 | 0
[7 empty] | Chốt cài | đã tồn kho | đã tồn kho
[7 empty] | GTAM | 9/4 đã xong | 0
[7 empty] | MI | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | đã nhận đủ 13/4,
[7 empty] | TT | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau
[7 empty] | Phanh trục | đã tồn kho sẵn | đã tồn kho sẵn
[7 empty] | SPG | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV | 0
[7 empty] | UP | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | 0
[7 empty] | VB C-SE688ZZ | đặt tổng 432, đã về hàng 9/4 | Tổng lô đặt HC 2280, 14/4 về trc 630
[7 empty] | VB C-SE6000ZZ | đã nhận hàng 27/3 | tổng lô 324, đã về đủ 13/4
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## Z0000002-508701 BOM triển k hai
CONVEYOR_Z0000002-508701_ Code_Conveyor Transfer - BOM | [6 empty] | SL | 2 | 12
Image | ID Number | Quantity | Standard Number | Sub Category | Category | Visible Part Size | NCC/vật tư | SL
| AD01 | 1 | CV3_AL 3_UV 6234 | AL6061 anode đen |  | 395.0 X 200.0 X 12.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AD02 | 1 | MF_PB108 Black_56 | PB108 |  | 395.0 X 19.0 X 10.0 | GTAM | 2 | 12 | xong nc1
| AD03 | 1 | MF_PB108 Black_57 | PB108 |  | 395.0 X 19.0 X 10.0 | GTAM | 2 | 12 | xong nc1
| AD04 | 1 | MF_SUS304_0213 | SUS304, điện hóa |  | 20.0 X 50.0 X 21.0 | CG | 2 | 12
| AD05 | 1 | MF_SUS304_1244 | SUS304, điện hóa |  | 25.0 X 53.0 X 51.0 | CG | 2 | 12
| AD06 | 1 | MF_SUS304_0212 | SUS304, điện hóa |  | 20.0 X 50.0 X 21.0 | CG | 2 | 12
| AD07 | 1 | MF_SUS204_1234 | SUS304, điện hóa |  | 25.0 X 63.0 X 56.0 | CG | 2 | 12
| AD08 | 1 | CV3_AL 2 _UV_MIR | AL6061 anode đen |  | 395.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AD09 | 1 | CV3_AL 9 uv | AL6061 anode đen |  | 60.0 X 20.0 X 63.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AD10 | 1 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-A-N8-FC30.0 |  | 31.0 X 16.0 X 31.0 | UP | 2 | 12
| AD11 | 1 | CV3_AL 10. | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AD12 | 1 | TTBU250T5-100_info-1-18-18_1 | TTBU250T5-100 --> đổi sang C-TTBN250T5-150 |  | 110.0 X 30.0 X 10.0 | MI | 2 | 12
| AD13 | 2 | CV3_Belt 1_UV | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 890mm( đo mép trong 895mm, chốt cân chỉnh đang ở giữa ) |  | 394.0 X 20.0 X 80.0 | Belt | 4 | 24
| AD14 | 2 | CV3_Pb108-1_UV | PB108 |  | 344.0 X 26.0 X 16.0 | GTAM | 4 | 24 | chưa gc
| AD15 | 1 | CV3_AL 2 _UV | AL6061 anode đen |  | 395.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AD16 | 1 | MF_Al6061_841 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 70.0 X 70.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AD17 | 1 | MF_Al6061_845 | AL6061 anode đen |  | 16.0 X 25.0 X 62.0 | GTAM | 2 | 12 | chưa gc
| AD18 | 1 | MF_Urethan 90_1119 | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 2 | 12 | chưa gc
| AD19 | 1 | S6I06G-GX | S6I06GX-12CE và bộ đk tốc độ SUA06IX-V12 |  | 100.0 X 60.0 X 62.0 | SPG | 2 | 12 | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV
| AD20 | 1 | S6KA3-15 | hộp số S6KA15B |  | 60.0 X 60.0 X 63.0 | SPG | 2 | 12 | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV
| AD21 | 1 | KES3-12 | Chốt cài KES-12 |  | 12.0 X 3.0 X 3.0 | Chốt cài | 2 | 12
| AD22 | 8 | STWN8_Misumi | Phanh trục STWN8 |  | 1.0 X 10.0 X 13.0 | Phanh trục | 16 | 96
| AD23 | 4 | CV3_Pulley 1 | Rulo |  | 24.0 X 23.0 X 24.0 | TT | 8 | 48
| AD24 | 16 | SB688ZZ | Vòng bi SB688ZZ --> đổi sang C-SE688ZZ |  | 16.0 X 5.0 X 16.0 | VB C-SE688ZZ | 32 | 192
| AD25 | 2 | CV3_Shaft 5 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 30.0 X 12.0 | TT | 4 | 24
| AD26 | 4 | CV3_Pulley | Rulo |  | 21.0 X 20.0 X 21.0 | TT | 8 | 48
| AD27 | 4 | CV3_Shaft 1 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 29.0 X 12.0 | TT | 8 | 48
| AD28 | 2 | CV3_Shaft 3 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 34.0 X 12.0 | TT | 4 | 24
| AD29 | 2 | CV3_AL 7 | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
| AD30 | 2 | CV3_AL 8 | AL6061 anode đen |  | 22.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
| AD31 | 1 | CV3_Shaft 4 | Trục |  | 11.0 X 10.0 X 205.0 | TT | 2 | 12
| AD32 | 2 | CV3_Pulley 2 | Rulo |  | 34.0 X 31.0 X 34.0 | TT | 4 | 24
| AD33 | 2 | SB6000ZZ | Vòng bi SB6000ZZ --> đổi sang C-SE6000ZZ |  | 26.0 X 8.0 X 26.0 | VB C-SE6000ZZ | 4 | 24
| AD34 | 2 | STWN10 | phanh trục STWN10 |  | 1.0 X 15.0 X 13.0 | Phanh trục | 4 | 24
| AD35 | 1 | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0_Misumi | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-B-N10-FC30.0 |  | 28.0 X 30.0 X 30.0 | UP | 2 | 12
| AD36 | 3 | KES3-15 | Chốt cài KES-15 |  | 15.0 X 3.0 X 3.0 | Chốt cài | 6 | 36
[7 empty] | Belt | đã nhận đủ hàng 9/4 | đã đặt hàng 10/4, hẹn 25/4 giao 50%, 5/5 giao nốt | 0
[7 empty] | CG | đã xong 9/4 | 0 | 0
[7 empty] | Chốt cài | đã tồn kho | đã tồn kho | 0
[7 empty] | GTAM | 9/4 đã xong | 0 | 0
[7 empty] | MI | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | đã nhận đủ 13/4, | 0
[7 empty] | TT | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau | 0
[7 empty] | Phanh trục | đã tồn kho sẵn | đã tồn kho sẵn | 0
[7 empty] | SPG | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV | 0 | 0
[7 empty] | UP | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | 0 | 0
[7 empty] | VB C-SE688ZZ | đặt tổng 432, đã về hàng 9/4 | Tổng lô đặt HC 2280, 14/4 về trc 630 | 0
[7 empty] | VB C-SE6000ZZ | đã nhận hàng 27/3 | tổng lô 324, đã về đủ 13/4
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0

## Z0000002-508703 BOM triển khai
CONVEYOR_Z0000002-508703_ Code_Conveyor_Shutter_1 - BOM | [6 empty] | SL | 2 | 12
Image | ID Number | Quantity | Standard Number | Sub Category | Category | Visible Part Size | NCC/vật tư | SL |  | note 1
| AE01 | 1 | MF_SUS304_1244 | SUS304, điện hóa |  | 25.0 X 53.0 X 51.0 | CG | 2 | 12
| AE02 | 1 | MF_SUS204_1143 | SUS304, điện hóa |  | 25.0 X 63.0 X 56.0 | CG | 2 | 12
| AE03 | 1 | MF_SUS304_0210_1456 MIR | SUS304, điện hóa |  | 20.0 X 50.0 X 21.0 | CG | 2 | 12
| AE04 | 1 | MF_SUS304_0210_1456 | SUS304, điện hóa |  | 20.0 X 50.0 X 21.0 | CG | 2 | 12
| AE05 | 1 | TTBU250T5-100_info-1-18-18_1 | TTBU250T5-100 --> đổi sang C-TTBN250T5-150 |  | 110.0 X 30.0 X 10.0 | MI | 2 | 12
| AE06 | 2 | MF_Aluminum 6061_0202_2087 | AL6061 anode đen |  | 60.0 X 12.0 X 10.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
| AE07 | 2 | MF_Aluminum 6061_0202_1 | AL6061 anode đen |  | 120.0 X 61.0 X 20.0 | GTAM | 4 | 24 | chưa gc
| AE08 | 1 | MF_Aluminum 6061_0202_1854 | AL6061 anode đen |  | 220.0 X 152.0 X 10.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AE09 | 1 | CV3_Pb108_Shutter_MIR | PB108 |  | 395.0 X 19.0 X 10.0 | GTAM | 2 | 12 | xong nc1
| AE10 | 1 | CV3_Pb108_Shutter | PB108 |  | 395.0 X 19.0 X 10.0 | GTAM | 2 | 12 | xong nc1
| AE11 | 2 | CV3_Pb108-1_UV | PB108 |  | 344.0 X 26.0 X 16.0 | GTAM | 4 | 24 | chưa gc
| AE12 | 2 | CV3_Belt 1_UV | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 890mm( đo mép trong 895mm, chốt cân chỉnh đang ở giữa ) |  | 394.0 X 20.0 X 80.0 | Belt | 4 | 24
| AE13 | 1 | CV3_AL_Shutter | AL6061 anode đen |  | 395.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AE14 | 1 | CV3_AL_Shutter MIR | AL6061 anode đen |  | 395.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AE15 | 1 | CV3_AL 32_Shutter_1 | #N/A |  | 395.0 X 200.0 X 12.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AE16 | 1 | CV3_AL 9 Shutter 1 | AL6061 anode đen |  | 60.0 X 20.0 X 63.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AE17 | 1 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-A-N8-FC30.0 |  | 31.0 X 16.0 X 31.0 | UP | 2 | 12
| AE18 | 1 | CV3_AL 10. | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AE19 | 1 | MF_Al6061_841 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 70.0 X 70.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong
| AE20 | 1 | MF_Al6061_845 | AL6061 anode đen |  | 16.0 X 25.0 X 62.0 | GTAM | 2 | 12
| AE21 | 1 | MF_Urethan 90_1119 | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 2 | 12 | chưa gc
| AE22 | 1 | S6I06G-GX | S6I06GX-12CE và bộ đk tốc độ SUA06IX-V12 |  | 100.0 X 60.0 X 62.0 | SPG | 2 | 12 | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV
| AE23 | 1 | S6KA3-15 | hộp số S6KA15B |  | 60.0 X 60.0 X 63.0 | SPG | 2 | 12 | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV
| AE24 | 1 | KES3-12 | Chốt cài KES-12 |  | 12.0 X 3.0 X 3.0 | Chốt cài | 2 | 12
| AE25 | 4 | CV3_Pulley 1 | Rulo |  | 24.0 X 23.0 X 24.0 | TT | 8 | 48
| AE26 | 16 | SB688ZZ | Vòng bi SB688ZZ --> đổi sang C-SE688ZZ |  | 16.0 X 5.0 X 16.0 | VB C-SE688ZZ | 32 | 192
| AE27 | 2 | CV3_Shaft 5 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 30.0 X 12.0 | TT | 4 | 24
| AE28 | 8 | STWN8_Misumi | Phanh trục STWN8 |  | 1.0 X 10.0 X 13.0 | Phanh trục | 16 | 96
| AE29 | 4 | CV3_Pulley | Rulo |  | 21.0 X 20.0 X 21.0 | TT | 8 | 48
| AE30 | 4 | CV3_Shaft 1 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 29.0 X 12.0 | TT | 8 | 48
| AE31 | 1 | CV3_Shaft 4 | Trục |  | 11.0 X 10.0 X 205.0 | TT | 2 | 12
| AE32 | 2 | CV3_Pulley 2 | Rulo |  | 34.0 X 31.0 X 34.0 | TT | 4 | 24
| AE33 | 2 | SB6000ZZ | Vòng bi SB6000ZZ --> đổi sang C-SE6000ZZ |  | 26.0 X 8.0 X 26.0 | VB C-SE6000ZZ | 4 | 24
| AE34 | 2 | STWN10 | phanh trục STWN10 |  | 1.0 X 15.0 X 13.0 | Phanh trục | 4 | 24
| AE35 | 1 | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0_Misumi | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-B-N10-FC30.0 |  | 28.0 X 30.0 X 30.0 | UP | 2 | 12
| AE36 | 3 | KES3-15 | Chốt cài KES-15 |  | 15.0 X 3.0 X 3.0 | Chốt cài | 6 | 36
| AE37 | 2 | CV3_Shaft 3 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 34.0 X 12.0 | TT | 4 | 24
| AE38 | 2 | CV3_AL 7 | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
| AE39 | 2 | CV3_AL 8 | AL6061 anode đen |  | 22.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong
[7 empty] | Belt | đã nhận đủ hàng 9/4 | đã đặt hàng 10/4, hẹn 25/4 giao 50%, 5/5 giao nốt | 0
[7 empty] | CG | đã xong 9/4 | 0 | 0
[7 empty] | Chốt cài | đã tồn kho | đã tồn kho | 0
[7 empty] | GTAM | 9/4 đã xong | 0 | 0
[7 empty] | MI | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | đã nhận đủ 13/4, | 0
[7 empty] | TT | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau | 0
[7 empty] | Phanh trục | đã tồn kho sẵn | đã tồn kho sẵn | 0
[7 empty] | SPG | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV | 0 | 0
[7 empty] | UP | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | 0 | 0
[7 empty] | VB C-SE688ZZ | đặt tổng 432, đã về hàng 9/4 | Tổng lô đặt HC 2280, 14/4 về trc 630 | 0
[7 empty] | VB C-SE6000ZZ | đã nhận hàng 27/3 | tổng lô 324, đã về đủ 13/4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Z0000002-508704 BOM triển khai
CONVEYOR_Z0000002-508704_ Code Conveyor No 1_AVI Back side - BOM | [6 empty] | SL | 2 | 12
Image | ID Number | Quantity | Standard Number | Sub Category | Category | Visible Part Size | NCC/vật tư | SL |  | Note 1 | giống cột E
| AG01 | 2 | Sensor bracket_SUS304_1 | SUS304, điện hóa |  | 25.0 X 50.0 X 58.0 | CG | 4 | 24 |  | SUS304, điện hóa
| AG02 | 1 | ISO 4762 - M5 x 35 | Bulong/ đệm |  | 40.0 X 9.0 X 9.0 | Bulong/đệm | 2 | 12 |  | Bulong/ đệm
| AG03 | 1 | CV3_AL 10. | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong | AL6061 anode đen
| AG04 | 1 | TTBU225T5-100_info-1-18-18_copy | TTBU225T5-100 --> đổi sang C-TTBN225T5-150 |  | 98.0 X 30.0 X 10.0 | MI | 2 | 12 |  | TTBU225T5-100 --> đổi sang C-TTBN225T5-150
| AG05 | 1 | CV3_AL 9 | AL6061 anode đen |  | 60.0 X 20.0 X 63.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong | AL6061 anode đen
| AG06 | 1 | HTPA18S5M100-B-N10_Misumi | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-B-N10-FC30.0 |  | 28.0 X 30.0 X 30.0 | UP | 2 | 12 |  | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-B-N10-FC30.0
| AG07 | 16 | SB688ZZ | Vòng bi SB688ZZ --> đổi sang C-SE688ZZ |  | 16.0 X 5.0 X 16.0 | VB C-SE688ZZ | 32 | 192 |  | Vòng bi SB688ZZ --> đổi sang C-SE688ZZ
| AG08 | 2 | CV3_Shaft 5 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 30.0 X 12.0 | TT | 4 | 24 |  | SUS304, điện hóa
| AG09 | 8 | STWN8_Misumi | Phanh trục STWN8 |  | 1.0 X 10.0 X 13.0 | Phanh trục | 16 | 96 |  | Phanh trục STWN8
| AG10 | 4 | CV3_Pulley 1 | Rulo |  | 24.0 X 23.0 X 24.0 | TT | 8 | 48 |  | Rulo
| AG11 | 2 | ISO 4017 - M5 x 40 | Bulong/ đệm |  | 44.0 X 10.0 X 9.0 | Bulong/đệm | 4 | 24 |  | Bulong/ đệm
| AG12 | 2 | CV3_AL 8 | AL6061 anode đen |  | 22.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong | AL6061 anode đen
| AG13 | 2 | CV3_AL 7 | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 4 | 24 | đã xong | AL6061 anode đen
| AG14 | 2 | CV3_Shaft 3 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 34.0 X 12.0 | TT | 4 | 24 |  | SUS304, điện hóa
| AG15 | 2 | Solid187_1 | Bulong/ đệm |  | 5.0 X 10.0 X 9.0 | Bulong/đệm | 4 | 24 |  | Bulong/ đệm
| AG16 | 4 | CV3_Shaft 1 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 29.0 X 12.0 | TT | 8 | 48 |  | SUS304, điện hóa
| AG17 | 4 | CV3_Pulley | Rulo |  | 21.0 X 20.0 X 21.0 | TT | 8 | 48 |  | Rulo
| AG18 | 1 | CV3_AL 2_MIR | AL6061 anode đen |  | 275.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong | AL6061 anode đen
| AG19 | 2 | STWN10 | phanh trục STWN10 |  | 1.0 X 15.0 X 13.0 | Phanh trục | 4 | 24 |  | phanh trục STWN10
| AG20 | 2 | SB6000ZZ | Vòng bi SB6000ZZ --> đổi sang C-SE6000ZZ |  | 26.0 X 8.0 X 26.0 | VB C-SE6000ZZ | 4 | 24 |  | Vòng bi SB6000ZZ --> đổi sang C-SE6000ZZ
| AG21 | 2 | CV3_Pb108-2 | PB108 |  | 276.0 X 19.0 X 11.0 | GTAM | 4 | 24 | chưa gc | PB108
| AG22 | 2 | CV3_Belt 1 | belt PU đen, chống tĩnh điện, độ dày 1.5m, bản rộng 20mm, chu vi 650mm (đo mép trong 655mm, chốt căn chỉnh ở giữa) |  | 274.0 X 20.0 X 80.0 | Belt | 4 | 24 |  | belt PU đen, chống tĩnh điện, độ dày 1.5m, bản rộng 20mm, chu vi 650mm (đo mép trong 655mm, chốt căn chỉnh ở giữa)
| AG23 | 2 | CV3_Pb108-1 | PB108 |  | 224.0 X 26.0 X 16.0 | GTAM | 4 | 24 | chưa gc | PB108
| AG24 | 1 | HTPA18S5M100-A-N8 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-A-N8-FC30.0 |  | 31.0 X 16.0 X 31.0 | UP | 2 | 12 |  | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-A-N8-FC30.0
| AG25 | 2 | CV3_Pulley 2 | Rulo |  | 34.0 X 31.0 X 34.0 | TT | 4 | 24 |  | Rulo
| AG26 | 1 | CV3_AL 2 | AL6061 anode đen |  | 275.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong | AL6061 anode đen
| AG27 | 1 | CV3_Shaft 4 | Trục |  | 11.0 X 10.0 X 205.0 | TT | 2 | 12 |  | Trục
| AG28 | 1 | CV3_AL 3 | AL6061 anode đen |  | 275.0 X 200.0 X 12.0 | GTAM | 2 | 12 | đã xong | AL6061 anode đen
| AG29 | 1 | S6I06G-GX | S6I06GX-12CE và bộ đk tốc độ SUA06IX-V12 |  | 100.0 X 60.0 X 62.0 | SPG | 2 | 12 | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV | S6I06GX-12CE và bộ đk tốc độ SUA06IX-V12
| AG30 | 1 | S6KA3-15 | hộp số S6KA15B |  | 60.0 X 60.0 X 63.0 | SPG | 2 | 12 | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV | hộp số S6KA15B
[7 empty] | Belt | đã nhận đủ hàng 9/4 | đã đặt hàng 10/4, hẹn 25/4 giao 50%, 5/5 giao nốt | 0
[7 empty] | CG | đã xong 9/4 | 0 | 0
[7 empty] | Chốt cài | đã tồn kho | đã tồn kho | 0
[7 empty] | GTAM | 9/4 đã xong | 0 | 0
[7 empty] | MI | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | đã nhận đủ 13/4, | 0
[7 empty] | TT | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau | 0
[7 empty] | Phanh trục | đã tồn kho sẵn | đã tồn kho sẵn | 0
[7 empty] | SPG | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV | 0 | 0
[7 empty] | UP | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | 0 | 0
[7 empty] | VB C-SE688ZZ | đặt tổng 432, đã về hàng 9/4 | Tổng lô đặt HC 2280, 14/4 về trc 630 | 0
[7 empty] | VB C-SE6000ZZ | đã nhận hàng 27/3 | tổng lô 324, đã về đủ 13/4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Z0000002-508707 BOM triển khai
3D_Z0000002-508707 - BOM | [6 empty] | SL | 9 | 54
Image | ID Number | Quantity | Standard Number | Sub Category | Category | Visible Part Size | NCC/vật tư | SL |  | Note 1
| AH01 | 1 | TTBU250T5-100_info-1-18-18_L=570mm | TTBU250T5-100 --> đổi sang C-TTBN250T5-150 |  | 110.0 X 30.0 X 10.0 | MI | 9 | 54
| AH02 | 8 | STWN8_L=570mm | Phanh trục STWN8 |  | 1.0 X 10.0 X 13.0 | Phanh trục | 72 | 432
| AH03 | 2 | STWN10_L=570mm | phanh trục STWN10 |  | 1.0 X 15.0 X 13.0 | Phanh trục | 18 | 108
| AH04 | 16 | SB688ZZ_L=570mm | Vòng bi SB688ZZ --> đổi sang C-SE688ZZ |  | 16.0 X 5.0 X 16.0 | VB C-SE688ZZ | 144 | 864
| AH05 | 2 | SB6000ZZ_L=570mm | Vòng bi SB6000ZZ --> đổi sang C-SE6000ZZ |  | 26.0 X 8.0 X 26.0 | VB C-SE6000ZZ | 18 | 108
| AH06 | 1 | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0_L=570mm | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-B-N10-FC30.0 |  | 28.0 X 30.0 X 30.0 | UP | 9 | 54
| AH07 | 1 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0_L=570mm | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-A-N8-FC30.0 |  | 31.0 X 16.0 X 31.0 | UP | 9 | 54
| AH08 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - P220_L=570mm | AL6061 anode đen |  | 20.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 18 | 108 | đã xong
| AH09 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - P219_L=570mm | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 18 | 108 | đã xong
| AH10 | 4 | Auto Vision Inspection TOP - P218_L=570mm | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 29.0 X 12.0 | TT | 36 | 216
| AH11 | 4 | Auto Vision Inspection TOP - P217_L=570mm | Rulo |  | 21.0 X 20.0 X 21.0 | TT | 36 | 216
| AH12 | 1 | Auto Vision Inspection TOP - P215_L=570mm | Rulo |  | 34.0 X 31.0 X 34.0 | TT | 9 | 54
| AH13 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - P213_L=570mm | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 30.0 X 12.0 | TT | 18 | 108
| AH14 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - P211_L=570mm | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 34.0 X 12.0 | TT | 18 | 108
| AH15 | 4 | Auto Vision Inspection TOP - P210_L=570mm | Rulo |  | 24.0 X 23.0 X 24.0 | TT | 36 | 216
| AH16 | 1 | Auto Vision Inspection TOP - P209_L=570mm | Rulo |  | 34.0 X 31.0 X 34.0 | TT | 9 | 54
| AH17 | 1 | Auto Vision Inspection TOP - P208_L=570mm | Trục |  | 11.0 X 10.0 X 205.0 | TT | 9 | 54
| AH18 | 1 | Auto CTQ Machine - P076_L=570mm | AL6061 anode đen |  | 557.0 X 200.0 X 12.0 | GTAM | 9 | 54 | đã xong
| AH19 | 1 | Auto CTQ Machine - P075_L=570mm | AL6061 anode đen |  | 557.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 9 | 54 | đã xong
| AH20 | 1 | Auto CTQ Machine - P074_L=570mm | AL6061 anode đen |  | 557.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 9 | 54 | đã xong
| AH21 | 2 | Auto CTQ Machine - P073_L=570mm | PB108 |  | 506.0 X 26.0 X 16.0 | GTAM | 18 | 108 | chưa gc
| AH22 | 1 | Auto CTQ Machine - P072_L=570mm | PB108 |  | 557.0 X 15.0 X 10.0 | GTAM | 9 | 54 | đã xong
| AH23 | 2 | Auto CTQ Machine - D_X_E2y Belt CV 405mm_L=570mm | belt PU đen, chống tĩnh điện, ép viền chống xước, dày 1.5mm, bản rộng 20mm, chu vi 1210mm ( đo mép trong 1219mm, chốt căn chỉnh ở giữa ) |  | 556.0 X 20.0 X 80.0 | Belt | 18 | 108
| AH24 | 1 | 260226_Order_PB108_0822 | PB108 |  | 557.0 X 15.0 X 10.0 | GTAM | 9 | 54 | đã xong
| AH25 | 1 | 260226_Order_AL6061_0828 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 101.0 X 20.0 | GTAM | 9 | 54 | đã xong
| AH26 | 4 | 210226_Order_SUS304_1322 | SUS304, điện hóa |  | 52.0 X 75.0 X 30.0 | CG | 36 | 216
| AH27 | 1 | 210226_Order_Al6061_0930 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 63.0 X 90.0 | GTAM | 9 | 54 | đã xong
| AH28 | 2 | 210226_Order_AL6061_0929 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 30.0 X 35.0 | GTAM | 18 | 108 | đã xong
| AH29 | 2 | 151225_Oder_SUS304_1412 | SUS304, điện hóa |  | 11.0 X 24.0 X 23.0 | CG | 18 | 108
| AH30 | 1 | 310126_Order_AL6061_1500 | AL6061 anode đen |  | 56.0 X 27.0 X 18.0 | GTAM | 9 | 54 | đã xong
| AH31 | 1 | 310126_Order_Urethane _1501 copy | Urethane |  | 56.0 X 5.0 X 10.0 | GTAM | 9 | 54 | chưa gc
| AH32 | 1 | 140226_Order_AL6061_1530 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 58.0 X 48.0 | GTAM | 9 | 54 | đã xong
| AH33 | 1 | 140226_Order_AL6061_1531 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 58.0 X 30.0 | GTAM | 9 | 54 | đã xong
| AH34 | 1 | S6I06G-GX_L=570mm | S6I06GX-12CE và bộ đk tốc độ SUA06IX-V12 |  | 100.0 X 60.0 X 62.0 | SPG | 9 | 54 | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV
| AH35 | 1 | S6KA3-15_L=570mm | hộp số S6KA15B |  | 60.0 X 60.0 X 63.0 | SPG | 9 | 54 | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV
[7 empty] | Belt | đã nhận đủ hàng 9/4 | đã đặt hàng 10/4, hẹn 25/4 giao 50%, 5/5 giao nốt | 0
[7 empty] | CG | đã xong 9/4 | 0 | 0
[7 empty] | Chốt cài | đã tồn kho | đã tồn kho | 0
[7 empty] | GTAM | 9/4 đã xong | 0 | 0
[7 empty] | MI | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | đã nhận đủ 13/4, | 0
[7 empty] | TT | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau | 0
[7 empty] | Phanh trục | đã tồn kho sẵn | đã tồn kho sẵn | 0
[7 empty] | SPG | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV | 0 | 0
[7 empty] | UP | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | 0 | 0
[7 empty] | VB C-SE688ZZ | đặt tổng 432, đã về hàng 9/4 | Tổng lô đặt HC 2280, 14/4 về trc 630 | 0
[7 empty] | VB C-SE6000ZZ | đã nhận hàng 27/3 | tổng lô 324, đã về đủ 13/4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0

## Z0000002-508708 BOM triển kh ai
3D_Z0000002-508708 - BOM | [6 empty] | SL | 6 | 36
Image | ID Number | Quantity | Standard Number | Sub Category | Category | Visible Part Size | NCC/vật tư | SL |  | note 1 | giống cột G
| AI01 | 1 | TTBU250T5-100_info-1-18-18_L=570mm | TTBU250T5-100 --> đổi sang C-TTBN250T5-150 |  | 110.0 X 30.0 X 10.0 | MI | 6 |  |  | 110.0 X 30.0 X 10.0
| AI02 | 8 | STWN8 | Phanh trục STWN8 |  | 1.0 X 10.0 X 13.0 | Phanh trục | 48 |  |  | 1.0 X 10.0 X 13.0
| AI03 | 2 | STWN10 | phanh trục STWN10 |  | 1.0 X 15.0 X 13.0 | Phanh trục | 12 |  |  | 1.0 X 15.0 X 13.0
| AI04 | 16 | SB688ZZ | Vòng bi SB688ZZ --> đổi sang C-SE688ZZ |  | 16.0 X 5.0 X 16.0 | VB C-SE688ZZ | 96 |  |  | 16.0 X 5.0 X 16.0
| AI05 | 2 | SB6000ZZ | Vòng bi SB6000ZZ --> đổi sang C-SE6000ZZ |  | 26.0 X 8.0 X 26.0 | VB C-SE6000ZZ | 12 |  |  | 26.0 X 8.0 X 26.0
| AI06 | 1 | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0_L=570mm | HTPA18S5M100-B-N10-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-B-N10-FC30.0 |  | 28.0 X 30.0 X 30.0 | UP | 6 |  |  | 28.0 X 30.0 X 30.0
| AI07 | 1 | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0_L=570mm | HTPA18S5M100-A-N8-FC30.0 đổi sang HTPA18S5M150-A-N8-FC30.0 |  | 31.0 X 16.0 X 31.0 | UP | 6 |  |  | 31.0 X 16.0 X 31.0
| AI08 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - P220 | AL6061 anode đen |  | 22.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 12 |  | đã xong | 22.0 X 8.0 X 35.0
| AI09 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - P219 | AL6061 anode đen |  | 15.0 X 8.0 X 35.0 | GTAM | 12 |  | đã xong | 15.0 X 8.0 X 35.0
| AI10 | 4 | Auto Vision Inspection TOP - P218 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 29.0 X 12.0 | TT | 24 |  |  | 12.0 X 29.0 X 12.0
| AI11 | 4 | Auto Vision Inspection TOP - P217 | Rulo |  | 21.0 X 20.0 X 21.0 | TT | 24 |  |  | 21.0 X 20.0 X 21.0
| AI12 | 1 | Auto Vision Inspection TOP - P215 | Rulo |  | 34.0 X 31.0 X 34.0 | TT | 6 |  |  | 34.0 X 31.0 X 34.0
| AI13 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - P214 | PB108 |  | 275.0 X 15.0 X 10.0 | GTAM | 12 |  | chưa gc | 275.0 X 15.0 X 10.0
| AI14 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - P213 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 30.0 X 12.0 | TT | 12 |  |  | 12.0 X 30.0 X 12.0
| AI15 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - P212 | PB108 |  | 224.0 X 26.0 X 16.0 | GTAM | 12 |  | chưa gc | 224.0 X 26.0 X 16.0
| AI16 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - P211 | SUS304, điện hóa |  | 12.0 X 34.0 X 12.0 | TT | 12 |  |  | 12.0 X 34.0 X 12.0
| AI17 | 4 | Auto Vision Inspection TOP - P210 | Rulo |  | 24.0 X 23.0 X 24.0 | TT | 24 |  |  | 24.0 X 23.0 X 24.0
| AI18 | 1 | Auto Vision Inspection TOP - P209 | Rulo |  | 34.0 X 31.0 X 34.0 | TT | 6 |  |  | 34.0 X 31.0 X 34.0
| AI19 | 1 | Auto Vision Inspection TOP - P208 | Trục |  | 11.0 X 10.0 X 205.0 | TT | 6 |  |  | 11.0 X 10.0 X 205.0
| AI20 | 1 | Auto Vision Inspection TOP - P207 | AL6061 anode đen |  | 275.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 6 |  | đã xong | 275.0 X 12.0 X 89.0
| AI21 | 1 | Auto Vision Inspection TOP - P206 | AL6061 anode đen |  | 275.0 X 12.0 X 89.0 | GTAM | 6 |  | đã xong | 275.0 X 12.0 X 89.0
| AI22 | 1 | Auto Vision Inspection TOP - P205 | AL6061 anode đen |  | 275.0 X 200.0 X 12.0 | GTAM | 6 |  | đã xong | 275.0 X 200.0 X 12.0
| AI23 | 2 | Auto Vision Inspection TOP - D_X_E2y Belt CV | belt PU đen, chống tĩnh điện, độ dày 1.5m, bản rộng 20mm, chu vi 650mm (đo mép trong 655mm, chốt căn chỉnh ở giữa) |  | 274.0 X 20.0 X 80.0 | Belt | 12 |  |  | 274.0 X 20.0 X 80.0
| AI24 | 3 | 210226_Order_SUS304_1322 | SUS304, điện hóa |  | 52.0 X 75.0 X 30.0 | CG | 18 |  |  | 52.0 X 75.0 X 30.0
| AI25 | 1 | 210226_Order_Al6061_0930 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 63.0 X 90.0 | GTAM | 6 |  | đã xong | 10.0 X 63.0 X 90.0
| AI26 | 2 | 210226_Order_AL6061_0929 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 30.0 X 35.0 | GTAM | 12 |  | đã xong | 10.0 X 30.0 X 35.0
| AI27 | 1 | 310126_Order_AL6061_1500 | AL6061 anode đen |  | 56.0 X 27.0 X 18.0 | GTAM | 6 |  | đã xong | 56.0 X 27.0 X 18.0
| AI28 | 1 | 310126_Order_Urethane _1501 copy | Urethane |  | 56.0 X 5.0 X 10.0 | GTAM | 6 |  | chưa gc | 56.0 X 5.0 X 10.0
| AI29 | 1 | 140226_Order_AL6061_1530 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 58.0 X 48.0 | GTAM | 6 |  | đã xong | 10.0 X 58.0 X 48.0
| AI30 | 1 | 140226_Order_AL6061_1531 | AL6061 anode đen |  | 10.0 X 58.0 X 30.0 | GTAM | 6 |  | đã xong | 10.0 X 58.0 X 30.0
| AI31 | 1 | S6I06G-GX_L=570mm | S6I06GX-12CE và bộ đk tốc độ SUA06IX-V12 |  | 100.0 X 60.0 X 62.0 | SPG | 6 |  | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV | 100.0 X 60.0 X 62.0
| AI32 | 1 | S6KA3-15_L=570mm | hộp số S6KA15B |  | 60.0 X 60.0 X 63.0 | SPG | 6 |  | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV | 60.0 X 60.0 X 63.0
[7 empty] | Belt | đã nhận đủ hàng 9/4 | đã đặt hàng 10/4, hẹn 25/4 giao 50%, 5/5 giao nốt | 0
[7 empty] | CG | đã xong 9/4 | 0 | 0
[7 empty] | Chốt cài | đã tồn kho | đã tồn kho | 0
[7 empty] | GTAM | 9/4 đã xong | 0 | 0
[7 empty] | MI | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | đã nhận đủ 13/4, | 0
[7 empty] | TT | đã giao lô đầu 30 set | 9/4 nhận 159 bộ, thiếu rulo chủ động giao sau | 0
[7 empty] | Phanh trục | đã tồn kho sẵn | đã tồn kho sẵn | 0
[7 empty] | SPG | NG báo đã nhận 27 set, đủ lô 7CV | 0 | 0
[7 empty] | UP | đã chốt đặt, dự kiến về trước 10/4 | 0 | 0
[7 empty] | VB C-SE688ZZ | đặt tổng 432, đã về hàng 9/4 | Tổng lô đặt HC 2280, 14/4 về trc 630 | 0
[7 empty] | VB C-SE6000ZZ | đã nhận hàng 27/3 | tổng lô 324, đã về đủ 13/4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0